## Sheet1
Nr. | Nachweis aus | Position/ Regiebericht Nr. | In Nachtrag enthalten | In Rechnung enthalten | Datum | Ausführende Firma | Sachzusammenhang | Leistungs- beschreibung | Bauteil | Etage/ Raum | Ausführungs- menge | EP [€] | Material [€] | GP [€] | Weiterbelastung an Firma | Weiterbelastungs- menge | Weiterbelastungs- betrag [€] | Gründe | nicht weiterbelastbar | in SR abgezogen bei
1 | Beitragss-rechnung Allianz |  |  |  |  | Allianz | AG -Aufgaben | Verlängerung AG Bauleistungsversicherungen | Alle |  |  | 309 |  | 309 | ist noch festzulegen |  | 309 | Bauzeitenverlängerung | 0
2 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Jahnke | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0 | Jahnke
3 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt | BE |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | MBM | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0 | MBM
4 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Hauke Runge | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0
5 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Koha | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0 | Koha
6 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt | BG1 |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Vieweg | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0
7 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt | BG1 |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | MFT | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0 | MFT
8 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Lindner | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0
9 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | EN+ | 21 h +182,70 /9 | 121.8 | Mangelbehebung | 0
10 | Stundenzettel | 15045 | NA05 |  | 15.04. - 18.04.2019 | B&M | Beschädigung der Attika | Attika: Nachgedämmte Flächen mit Armierung eingespachtelt | BE |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | B&M | 2.3333 | 121.8 | Mangelbehebung | 0 | B&M
11 | Stundenzettel | 15044 | NA05 |  | 09.04. - 12.04.2019 | B&M | Beschädigungen Attika | Attika: Durch Fremdgewerke verursachte Schäden in der Dämmung sauber ausgeschnitten und neugedämmt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Hauke Runge | 21 h +182,70/ 3 | 365.4 | durch TGA Gewerke | 0
12 | Stundenzettel | 15044 | NA05 |  | 09.04. - 12.04.2019 | B&M | Beschädigungen Attika | Attika: Durch Fremdgewerke verursachte Schäden in der Dämmung sauber ausgeschnitten und neugedämmt | BG1 |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | Vieweg | 21 h +182,70/ 3 | 365.4 | durch TGA Gewerke | 0
13 | Stundenzettel | 15044 | NA05 |  | 09.04. - 12.04.2019 | B&M | Beschädigungen Attika | Attika: Durch Fremdgewerke verursachte Schäden in der Dämmung sauber ausgeschnitten und neugedämmt |  |  | 21 | 43.5 | 182.7 | 1096.2 | EN+ | 21 h +182,70/ 3 | 365.4 | durch TGA Gewerke | 0
14 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | MFT | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0 | MFT
15 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Hauke Runge | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0
16 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Vieweg | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0
17 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Koha | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0 | Koha
18 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Lindner | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0
19 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | EN+ | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0
20 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | B&M | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0 | B&M
21 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | MBM | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0 | MBM
22 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Reinigung | Aufräumen durch Fremdgewerke verursachte Verschmutzung | BE |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Jahnke | 0.22222 | 9.6667 | jeweils | 0 | Jahnke
23 | Stundenzettel | 13051 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  |  | B&M | Beschädignung der Dämmung | Beschädigungen durch den Dachdecker behoben WDVS Müllhpf | BG2 |  | 2 | 43.5 | 0 | 87 | Jahnke | 2 | 87 | Beschädigungsanzeige von Prenici an Möser 10.10.19 | 0 | Jahnke
24 | Stundenzettel | 9023 | nein |  | 2019-12-12 | B&M | NA 14 Suhrkamp einzug | Schlitze TB Wände | BG1 | 6.OG | 4.5 | 43.5 | 39.15 | 234.9 | Vieweg | 4.5 | 234.9 |  | 0
25 | Stundenzettel | 9022 | nein |  | 2019-12-11 | B&M | NA 15 Suhrkamp einzug | Einzugsschäden Suhrkamp | BG1 | 2-5.OG | 1 | 43.5 | 8.7 | 52.2 | Suhrkamp | 1 | 52.2 |  | 0
26 | Stundenzettel | 9021 | nein |  | 2019-12-11 | B&M | NA 14 Suhrkamp einzug | Einzugsschäden Suhrkamp | BG1 | 4-6.OG | 2.5 | 43.5 | 21.75 | 130.5 | Suhrkamp | 2.5 | 130.5 |  | 0
27 | Stundenzettel | 9020 | nein |  | 2019-12-11 | B&M | Wasserschaden 5 OG | Wasserschaden | BG1 | 5.OG | 0.5 | 43.5 | 4.35 | 26.1 | Bauwesensversicherung | 0.5 | 0 |  | 26.1 | Bauwesensversicherung
28 | Stundenzettel | 9019 | nein |  | 09.12-11.12.2019 | B&M | NA 14 | Schäden Fremdgewerke | BG1 | 2.OG | 7.5 | 43.5 | 65.25 | 391.5 | Vieweg | 7,5+65,25/ 3 | 130.5 | jeweils TGA Gewerke | 0
29 | Stundenzettel | 9019 | nein |  | 09.12-11.12.2019 | B&M | NA 14 | Schäden Fremdgewerke | BG1 | 2.OG | 7.5 | 43.5 | 65.25 | 391.5 | Hauke Runge | 7,5+65,25/ 3 | 130.5 | jeweils TGA Gewerke | 0
30 | Stundenzettel | 9019 | nein |  | 09.12-11.12.2019 | B&M | NA 14 | Schäden Fremdgewerke | BG1 | 2.OG | 7.5 | 43.5 | 65.25 | 391.5 | EN+ | 7,5+65,25/ 3 | 130.5 | jeweils TGA Gewerke | 0
31 | Stundenzettel | 9018 | nein |  | 2019-12-11 | B&M | NA 14 Suhrkamp einzug | Einzugsschäden Suhrkamp | BG1 | 5.Og | 6.5 | 43.5 | 56.55 | 339.3 | Suhrkamp | 6,5 h +56,55 | 339.3 |  | 0
32 | Stundenzettel | 9017 | nein |  | 10.12-11.12.2020 | B&M | NA 14 Suhrkamp einzug | Einzugsschäden Suhrkamp | BG1 | 2.OG | 6.5 | 43.5 | 56.55 | 339.3 | Suhrkamp | 6,5 + 56,55 | 339.3 |  | 0
33 | Stundenzettel | 9016 | nein |  | 09.12-11.12.19 | B&M | NA 14 Suhrkamp einzug | Einzugsschäden Suhrkamp | BG1 | 1+2 OG | 6 | 43.5 | 52.2 | 313.2 | Suhrkamp | 6 h + 52,2 | 313.2 |  | 0
36 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | EN+ | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0
37 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | B&M | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0 | B&M
38 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | MFT | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MFT
39 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | Jahnke | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Jahnke
40 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | MBM | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MBM
41 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | Vieweg | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0
42 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | Lindner | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0
43 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | Hauke Runge | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0
44 | Stundenzettel | 8553 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 22.25 | 43.5 | 193.575 | 1161.45 | Koha | 22,25 h + 193,58 | 129.05 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Koha
45 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG2 (38,8%) |  | 3.88 | 43.5 | 33.756 | 168.78 | EN+ | 1.2933 | 56.26 | jeweils TGA BG2 | 0
46 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG2 (38,8%) |  | 3.88 | 43.5 | 33.756 | 181.8773 | Vieweg | 1.2933 | 56.26 | jeweils TGA BG2 | 0
47 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG2 (38,8%) |  | 3.88 | 43.5 | 33.756 | 181.8773 | Hauke Runge | 1.2933 | 56.26 | jeweils TGA BG2 | 0
48 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG1 (61,2%) |  | 6.12 | 43.5 | 53.244 | 162.9266 | Hauke Runge | 2.04 | 54.3089 | jeweils TGA / BG1 | 0
49 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG1 (61,2%) |  | 6.12 | 43.5 | 53.244 | 162.9266 | Vieweg | 2.04 | 54.3089 | jeweils TGA / BG1 | 0
50 | Stundenzettel | 8506 | NA02 |  |  | B&M | Beschädigungen Attika | BT1+ BT2 Attika nachputzen | BG1 (61,2%) |  | 6.12 | 43.5 | 53.244 | 162.9266 | EN+ | 2.04 | 54.3089 | jeweils TGA / BG1 | 0
51 | Stundenzettel | 8410 | NA09 Pos. 01.01 Pos.02.01 |  | 11.07. - 26.07.19 | B&M |  | Nachbargebäude im bereich der Ablaufrinne losen Putz entfernen, in Teilbereichen neu verputzen und grundieren. Abklebearbeiten inkl. Der Erschweniszulage für Materialbereitstellung und Transport. Nordseite und Südseite BG2 | BG2 | 5.OG | 22 | 43.5 | 191.4 | 1148.4 | in Prüfung | in Prüfung |  | in Prüfung | 0
52 | Stundenzettel | 8410 | NA09 Pos. 03.01 |  | 11.07. - 26.07.19 | B&M |  | Nachbargebäude im bereich der Ablaufrinne losen Putz entfernen, in Teilbereichen neu verputzen und grundieren. Abklebearbeiten inkl. Der Erschweniszulage für Materialbereitstellung und Transport. Nordseite WG | WG | 5.OG | 10 | 43.5 | 87 | 522 | in Prüfung | in Prüfung |  | in Prüfung | 0
53 | Stundenzettel | 8405 | 4.AR Pos. 03.10.01 |  | 2019-10-23 | B&M | Graue Farbe im Bad | 1.OG Bad : Musterflächen erstellt. 80% der Wandflächen | WG | 1.OG, WC | 1 | 43.5 | 6.525 | 50.025 | keine Weiterbelastung (BH) | 0 | 0 | BH Wunsch | 50.025 | keine Weiterbelastung (BH)
54 | Stundenzettel | 8402 | Pos. 01.10.1 |  | 07.10. - 08.10.19 | B&M |  | Besprechungsraum EG Deckenlampen mit Klebebänden für das grundieren abgeklebt und wieder entfernt | BG1 | EG | 4 | 43.5 | 0 | 174 | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung | in Prüfung
56 | Stundenzettel | 7947 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | zusätzliche Revis | Revis nachträglich grundiert, gestrichten, abgeklebt | BG1 | Besprechugs- raum | 5 | 43.5 | 43.5 | 261 | EN+ | 5 h+43,5 | 261 | Splittgerät verzögert eingebaut | 0
57 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | Hauke Runge | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0
58 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | MBM | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MBM
59 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | Koha | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Koha
60 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | EN+ | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0
61 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | B&M | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0 | B&M
62 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | Vieweg | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0
63 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | MFT | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MFT
64 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | Jahnke | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Jahnke
65 | Stundenzettel | 7946 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Beschädigungen an Wänden | Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden kurz vor einzug | BG1 |  | 30.5 | 43.5 | 265.35 | 1592.1 | Lindner | 30,5 h + 265,35 | 176.9 | jeweils Alle Gewerke | 0
66 | Stundenzettel | 7945 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | zusätzliche Revis | Revis nachträglich grundiert, gestrichten, abgeklebt | BG1 | 1-6.OG Achse I | 7 | 43.5 | 60.9 | 365.4 | EN+ | 7 h +60,9 | 365.4 | BSK nachträglich eingebaut | 0
68 | Stundenzettel | 7909 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen nach Trockenbauarbeiten nochmals grundiert 2x deckend gestrichen + Abkleben, Abdecken | BG1 | 1-3.OG | 28.5 | 43.5 | 247.95 | 1487.7 | Protec | 28 h +247,95 / 2 | 743.85 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 413,25 € unkoordienierte Planung | 0
69 | Stundenzettel | 7909 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen nach Trockenbauarbeiten nochmals grundiert 2x deckend gestrichen + Abkleben, Abdecken | BG1 | 1-3.OG | 28.5 | 43.5 | 247.95 | 1487.7 | Vieweg | 28 h +247,95 / 2 | 743.85 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 413,25 € unkoordienierte Planung | 0
71 | Stundenzettel | 7908 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen nach Trockenbauarbeiten nochmals grundiert 2x deckend gestrichen + Abkleben, Abdecken | BG1 | 4-6.OG | 25 | 43.5 | 217.5 | 1305 | Protec | 25 h +217,50 | 652.5 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 362,50 € unkoordienierte Planung | 0
72 | Stundenzettel | 7908 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen nach Trockenbauarbeiten nochmals grundiert 2x deckend gestrichen + Abkleben, Abdecken | BG1 | 4-6.OG | 25 | 43.5 | 217.5 | 1305 | Vieweg | 25 h +217,50 | 652.5 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 362,50 € unkoordienierte Planung | 0
74 | Stundenzettel | 7900 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 2+1 OG | 12 | 43.5 | 104.4 | 626.4 | Protec | 12 h +104,40 | 313.2 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 174,00 € unkoordienierte Planung | 0
75 | Stundenzettel | 7900 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 2+1 OG | 12 | 43.5 | 104.4 | 626.4 | Vieweg | 12 h +104,40 | 313.2 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 174,00 € unkoordienierte Planung | 0
76 | Stundenzettel | 7898 | 4.AR Pos. 03.10.01 |  | 2019-10-23 | B&M | Kabelschlitze | Kabelschlitze und Löscher im WG geschlossen | WG | 1.OG | 3.5 | 43.5 | 30.45 | 182.7 | Vieweg | 182.7 | 182.7 |  | 0
78 | Stundenzettel | 7894 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 4+3. OG | 16.5 | 43.5 | 143.55 | 861.3 | Protec | 16,5 h +143,55 | 430.65 | BA/Protec/ Vieweg | 0
79 | Stundenzettel | 7894 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 4+3. OG | 16.5 | 43.5 | 143.55 | 861.3 | Vieweg | 16,5 h +143,55 | 430.65 | BA/Protec/ Vieweg | 0
81 | Stundenzettel | 7893 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 5+6.OG | 20 | 43.5 | 174 | 1044 | Protec | 20h +174,00 / 2 | 522 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 290,00 € unkoordienierte Planung | 0
82 | Stundenzettel | 7893 | NA06 |  |  | B&M | Leuchtenausschnitte | Leuchtenschlitze Deckenflächen Schlussanstrich + Abkleben, Abdecken | BG1 | 5+6.OG | 20 | 43.5 | 174 | 1044 | Vieweg | 20h +174,00 / 2 | 522 | jeweils BA/Protec/ Vieweg 290,00 € unkoordienierte Planung | 0
83 | Stundenzettel | 7886 | 4.AR Pos. 03.10.01 |  |  | B&M | Kabelschlitze | Kabelschlitze und Löscher im WG geschlossen | WG |  | 40 | 43.5 | 348 | 2088 | Vieweg | 40h + 348,00 | 2088 | Nachträgliche Schlitze schließen | 0
84 | Stundenzettel | 7883 | 4.AR Pos. 03.10.01 |  |  | B&M | Kabelschlitze | Kabelschlitze und Löscher im WG geschlossen | WG |  | 30 | 43.5 | 261 | 1566 | Vieweg | 30h + 261,0 | 1566 | Nachträgliche Schlitze schließen | 0
88 | Stundenzettel | 6946 | 4.AR Pos. 02.10.01 |  | 2019-08-14 | B&M | Fehlbohrungen Vieweg | Bäder Etagen 1 -4 nachträglich verspachtelten Trockenbau grundiert vorgestichen | BG2 | 1.OG -4.OG | 2 | 43.5 | 17.4 | 104.4 | Vieweg | 2h + 17,40 | 104.4 | Fehlbohrungen | 0
89 | Stundenzettel | 6945 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  | 2019-08-16 | B&M | Planänderung BH Wunsch | 1.OG - Treppenhaus: Fahrstuhltüren 2x Klebungen an Trockenbau sowie Rahmen des Aufzuges abgekratzt . | BG1 | 1.OG | 2 | 43.5 | 17.4 | 104.4 | keine Weiterbelastung (BH) | 2 | 0 |  | 104.4 | keine Weiterbelastung (BH)
90 | Stundenzettel | 6377 | NA02 |  | 23.01. - 25.01.2019 | B&M | Aussparrung in Dämmung für UK MBM | Attikaabdeckung: Ausschnitte für die Klempner Dämmung und Klebereste entfernt |  |  | 22 | 43.5 | 191.4 | 1148.4 | keine Weiterbelastung (BH) | 22 h + 191,40 | 0 | Bauseits | 1148.4 | keine Weiterbelastung (BH)
104 | NA01 | pos. 9.1.4 | NA01 | 2.AR |  | Gegenbauer | Rreinigung Regalanlage | Rreinigung Regalanlage | BG1 | 1.OG - 6.OG | Pauschal | Pauschal | Pauschal | 2557.97 | Suhrkamp | pauschal | 2557.97 | Wünsch Suhrkamp | 0 | Suhrkamp
92 | Stundenzettel | 4298 | 4.AR Pos. 01.10.01 |  |  | B&M | Verspachtelung BG1 EG | MW Fläche BG1 Besprechungsraum Gespachtelt, geweisst | BG1 | EG | 8 | 43.5 | 69.6 | 417.6 | keine Weiterbelastung (BH) | 8h +69,60 | 0 | Sowiesokosten | 417.6 | keine Weiterbelastung (BH)
93 | Sondernutzung | Verlängerung 05 | Nein |  | 2019-11-22 | Behörde | Bewilligung von 31.10.2019 -30.12.2019 | Sondernutzungverlängerung 05 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 70 | MBM |  | 70 | WB wird geprüft | 0 | MBM
94 | Sondernutzung | Verlängerung 05 | Nein |  | 2019-11-22 | Behörde | Bewilligung von 01.10.2019 -30.12.2021 | Sondernutzungverlängerung 05 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 150 | MBM |  | 150 | WB wird geprüft | 0 | MBM
95 | Sondernutzung | Verlängerung 04 | Nein |  | 2019-10-08 | Behörde | Bewilligung von 01.10.2019 -30.12.2019 | Sondernutzungverlängerung 04 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 105 | MBM |  | 105 | WB wird geprüft | 0 | MBM
96 | Sondernutzung | Verlängerung 04 | Nein |  | 2019-10-08 | Behörde | Bewilligung von 01.10.2019 -30.12.2019 | Sondernutzungverlängerung 04 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 5600 | MBM |  | 5600 | WB wird geprüft | 0 | MBM
97 | Sondernutzung | Verlängerung 03 | Nein |  | 2019-07-03 | Behörde | Bewilligung von 01.07.2019 -30.09.2019 | Sondernutzungverlängerung 03 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 70 | MBM |  | 70 | WB wird geprüft | 0 | MBM
98 | Sondernutzung | Verlängerung 03 | Nein |  | 2019-07-03 | Behörde | Bewilligung von 01.07.2019 -30.09.2021 | Sondernutzungverlängerung 03 aufgrund von Bauzeitenverlängerung | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 348 | MBM |  | 348 | WB wird geprüft | 0 | MBM
99 | Sondernutzung | Verlängerung 02 | Nein |  | 2019-05-15 | Behörde | Bewilligung von 01.06.2019 -30.08.2020 | Sondernutzungverlängerung 02 aufgrund von Bauzeitenverlängerung L34 | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 105 | MBM |  | 105 | WB wird geprüft | 0 | MBM
100 | Sondernutzung | Verlängerung 02 | Nein |  | 2019-05-15 | Behörde | Bewilligung von 01.06.2019 -30.08.2020 | Sondernutzungverlängerung 02 aufgrund von Bauzeitenverlängerung L34 | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 1980 | MBM |  | 1980 | WB wird geprüft | 0 | MBM
101 | Sondernutzung | Verlängerung 01 | Nein |  | 2019-03-29 | Behörde | Bewilligung von 01.04.2019-31.05.2019 | Sondernutzungverlängerung 01 aufgrund von Bauzeitenverlängerung L34 | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 105 | MBM |  | 105 | WB wird geprüft | 0 | MBM
102 | Sondernutzung | Verlängerung 01 | Nein |  | 2019-03-29 | Behörde | Bewilligung von 01.04.2019-31.05.2019 | Sondernutzungverlängerung 01 aufgrund von Bauzeitenverlängerung L34 | wird geprüft | Gerüst BE |  |  |  | 5600 | MBM |  | 5600 | WB wird geprüft | 0 | MBM
103 | RE | RE 01 |  |  | 2019-12-18 | Folientechnik | Glasreperatur | Beseitigung von 2 Kratzern | BG2 |  |  |  |  | 2700 | keine Weiterbelastung (BH) |  | 0 | Versicherungsfall | 2700 | keine Weiterbelastung (BH)
171 | Stundenzettel | 15 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Versicherungsfall | Wasserschaden im 4.OG | BG1 | 4.OG | 0.5 | 28.6 |  | 14.3 | keine Weiterbelastung (BH) | 0.5 | 0 | bauseits | 14.3 | keine Weiterbelastung (BH)
143 | Stundenzettel | 19 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Bauzaun Schutzplane | Sichtschut befestigt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | keine Weiterbelastung (BH) | 1 | 0 | bauseits | 28.6 | keine Weiterbelastung (BH)
144 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | MFT | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | MFT
145 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | Lindner | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | Lindner
146 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | EN+ | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0
147 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | MBM | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | MBM
148 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | Jahnke | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | Jahnke
149 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | Vieweg | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0
150 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | Hauke Runge | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0
151 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | B&M | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | B&M
152 | Stundenzettel | 18 |  |  | 2019-09-03 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Material/ Müll von Fremdfirmen entsorgt | BE | BE | 1 | 28.6 |  | 28.6 | Koha | 0.11111 | 3.1778 | jeweils | 0 | Koha
291 | Stundenzettel | 3 |  |  | 2019-03-29 | Gegenbauer | Glasreinigung | div. Glasreinigungen | WG | 1.-4.OG | 1 | 28.6 |  | 28.6 | keine Weiterbelastung (BH) | 1 | 0 | bauseits | 28.6 | keine Weiterbelastung (BH)
134 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | MBM | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0 | MBM
135 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | Hauke Runge | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0
136 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | EN+ | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0
137 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | MFT | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0 | MFT
138 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | Vieweg | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0
139 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | B&M | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0 | B&M
140 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | Koha | 0.33333 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
141 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | Lindner | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0
142 | Stundenzettel | 20 |  |  | 2019-09-06 | Gegenbauer | Teppichreingung | Maschinelle Teppichreinigung, sowie nachsaugen | BG1 | 1.OG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | Jahnke | 0.33333 | 9.5333 | jeweils | 0 | Jahnke
227 | Stundenzettel | 7 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Wasserschaden | Beseitigung des Wasserschadens WG | WG | UG | 3 | 28.6 |  | 85.8 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 | 0 | bauseits | 85.8 | keine Weiterbelastung (BH)
114 | Stundenzettel | 23 |  |  | 2019-09-20 | Gegenbauer | Versicherungsfall | Beseitigung des Wasserschadens WG | WG | UG | 4 | 28.6 |  | 114.4 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | bauseits | 114.4 | keine Weiterbelastung (BH)
218 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | MBM | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0 | MBM
219 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | MFT | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0 | MFT
220 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | Hauke Runge | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0
221 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | Jahnke | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0 | Jahnke
222 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | B&M | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0 | B&M
223 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | Vieweg | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0
224 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | Koha | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0 | Koha
225 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | Lindner | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0
226 | Stundenzettel | 8 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 7.5 | 28.6 |  | 214.5 | EN+ | 0.83333 | 23.8333 | jeweils | 0
172 | Stundenzettel | 14 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Wasser in Hebeanlage | UG Wasser beseitigt in Hebeanlage BG1 | BG1 | UG | 8 | 28.6 |  | 228.8 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 | 0 | bauseits | 228.8 | keine Weiterbelastung (BH)
301 | Stundenzettel | 1 |  |  | 2019-03-11 | Gegenbauer | Wasser im Fahrstuhlshacht | Wasser im Fahrstuhlschacht entfernt | WG | UG | 8 | 28.6 |  | 228.8 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 | 0 | bauseits | 228.8 | keine Weiterbelastung (BH)
228 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | MFT | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0 | MFT
229 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | MBM | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0 | MBM
230 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | Hauke Runge | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0
231 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | EN+ | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0
232 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | B&M | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0 | B&M
233 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | Koha | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0 | Koha
234 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | Jahnke | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0 | Jahnke
235 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | Vieweg | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0
236 | Stundenzettel | 6 |  |  | 2019-07-18 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Nordseite | BE | BE | 10 | 28.6 |  | 286 | Lindner | 1.1111 | 31.7778 | jeweils | 0
191 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | MFT | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | MFT
192 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | MBM | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | MBM
193 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Jahnke | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | Jahnke
194 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | EN+ | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
195 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Hauke Runge | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
196 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | B&M | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | B&M
197 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Lindner | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
198 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Vieweg | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
199 | Stundenzettel | 11 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | 4-6. OG Bodentanks | BG1 | 4-6.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Koha | 1.25 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
209 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | MBM | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | MBM
210 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | MFT | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | MFT
211 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Jahnke | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | Jahnke
212 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | EN+ | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
213 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Hauke Runge | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
214 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | B&M | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | B&M
215 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Koha | 1.25 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
216 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Lindner | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0 | Lindner
217 | Stundenzettel | 9 |  |  | 2019-07-25 | Gegenbauer | Reinigung | 1-3. OG Bodentanks | BG1 | 1-3.OG | 11.25 | 28.6 |  | 321.75 | Vieweg | 1.25 | 35.75 | jeweils | 0
115 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | MFT | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0 | MFT
116 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | Vieweg | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0
117 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | EN+ | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0
118 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | Hauke Runge | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0
119 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | B&M | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0 | B&M
120 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | Koha | 1.2778 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
121 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | Lindner | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0
122 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | MBM | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0 | MBM
123 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-09-05 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 OG | 11.5 | 28.6 |  | 328.9 | Jahnke | 1.2778 | 36.5444 | jeweils | 0 | Jahnke
124 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Hauke Runge | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
125 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Jahnke | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | Jahnke
126 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | B&M | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | B&M
127 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | MBM | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | MBM
128 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Vieweg | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
129 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Koha | 1.3889 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
130 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | MFT | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | MFT
131 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | EN+ | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
132 | Stundenzettel | 22 |  |  | 2019-10-16 | Gegenbauer | Teppichreiniung | Teppichreingung+ Reviklappen gereinigt | BG2 | 1-6 Etage | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Lindner | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
200 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | MFT | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | MFT
201 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | MBM | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | MBM
202 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Jahnke | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | Jahnke
203 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | EN+ | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
204 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Hauke Runge | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
205 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | B&M | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0 | B&M
206 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Koha | 1.3889 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
207 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Lindner | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
208 | Stundenzettel | 10 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | Reinigung | Treppenhaus 1-6.OG gereinigt, Kautschukboden gereinigt | BG1 | 1-6.OG | 12.5 | 28.6 |  | 357.5 | Vieweg | 1.3889 | 39.7222 | jeweils | 0
162 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | Hauke Runge | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0
163 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | B&M | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0 | B&M
164 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | MBM | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0 | MBM
165 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | Lindner | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0
166 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | Vieweg | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0
167 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | EN+ | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0 | EN+
168 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | MFT | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0 | MFT
169 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | Jahnke | 1.6667 | 47.6667 | jeweils | 0 | Jahnke
170 | Stundenzettel | 16 |  |  | 2019-08-06 | Gegenbauer | Reinigung | saugen und Punktuell mit Maschine Böden gereinigt | BG1 | 4-6.OG | 15 | 28.6 |  | 429 | Koha | 1.6667 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
182 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | MFT | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0 | MFT
183 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | MBM | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0 | MBM
184 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | Lindner | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0
185 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | EN+ | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0
186 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | Hauke Runge | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0
187 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | B&M | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0 | B&M
188 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | Jahnke | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0 | Jahnke
189 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | Koha | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0 | Koha
190 | Stundenzettel | 12 |  |  | 2019-07-26 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite | BE | BE | 16 | 28.6 |  | 457.6 | Vieweg | 1.7778 | 50.8444 | jeweils | 0
173 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | MFT | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0 | MFT
174 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | MBM | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0 | MBM
175 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | Vieweg | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0
176 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | Hauke Runge | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0
177 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | B&M | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0 | B&M
178 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | EN+ | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0
179 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | Lindner | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0
180 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | Jahnke | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0 | Jahnke
181 | Stundenzettel | 13 |  |  | 2019-08-05 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Beräumung der Südseite und entsorgung | BE | BE | 16.5 | 28.6 |  | 471.9 | Koha | 1.8333 | 52.4333 | jeweils | 0 | Koha
133 | Stundenzettel | 21 |  |  | 2019-08-26 | Gegenbauer | Suhrkamp Einzug | Verpackungsmaterial samt div. Müll des Suhrkamps wurde von der obersten bis zu untersten Etage vertragen und in 2 Containern entsorgt jeweils 10 m³ | BG1 | UG-6.OG | 19 | 28.6 |  | 543.4 | Suhrkamp | 19 | 543.4 | Mieterwunsch | 0 | Suhrkamp
264 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MFT | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | MFT
265 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Hauke Runge | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
266 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Vieweg | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
267 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | EN+ | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
268 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | EN+ | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
269 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MBM | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | MBM
270 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MFT | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | MFT
271 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Jahnke | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Jahnke
272 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Koha | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Koha
273 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Hauke Runge | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
274 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | B&M | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | B&M
275 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Vieweg | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
276 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | B&M | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | B&M
277 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MBM | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | MBM
278 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | B&M | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | B&M
279 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Koha | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Koha
280 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG2: UG-5.OG | BG2 | UG-5.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Lindner | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
281 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Lindner | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
282 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Jahnke | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Jahnke
283 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Jahnke | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Jahnke
284 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | EN+ | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
285 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MBM | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
286 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | MFT | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | MFT
287 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Vieweg | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
288 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Hauke Runge | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
289 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Koha | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0 | Koha
290 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Reinigung | BG1: 6-KG Baumischabfall und Holz berümpt + gefegt | BG1 | UG-6.OG | 22.5 | 28.6 |  | 643.5 | Lindner | 22.5 | 71.5 | jeweils | 0
153 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | MBM | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0 | MBM
154 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | MFT | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0 | MFT
155 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | Vieweg | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0
156 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | Hauke Runge | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0
157 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | B&M | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0 | B&M
158 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | Lindner | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0
159 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | EN+ | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0
160 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | Koha | 2.6667 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
161 | Stundenzettel | 17 |  |  | 2019-08-07 | Gegenbauer | Reinigung | 6-1.OG Toiletten gereinigt, 3-2 OG Boden gesaugt und Teppich punktuell mit Maschine | BG1 | 4-6.OG | 24 | 28.6 |  | 686.4 | Jahnke | 2.6667 | 76.2667 | jeweils | 0 | Jahnke
237 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | MBM | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | MBM
238 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | MFT | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | MFT
239 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | EN+ | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0
240 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | Hauke Runge | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0
241 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | B&M | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | B&M
242 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | Lindner | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | Lindner
243 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | Jahnke | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | Jahnke
244 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | Vieweg | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0
245 | Stundenzettel | 5 |  |  | 2019-07-16 | Gegenbauer | BE-Reinigung | BE-Fläche beräumt, Material verräumt | BE | BE | 28.5 | 28.6 |  | 815.1 | Koha | 3.1667 | 90.5667 | jeweils | 0 | Koha
292 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | MBM | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MBM
293 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | MFT | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MFT
294 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | Vieweg | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0
295 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | B&M | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | B&M
296 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | Lindner | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Lindner
297 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | Jahnke | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Jahnke
298 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | Hauke Runge | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0
299 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | Koha | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Koha
300 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-22 | Gegenbauer | BE-Reinigung | Baugrobreingung der Außenanlage, beräumung von Müll + entsorgung, (Holz+ Bauabfälle) Entfernen von Sandhügel im Baustellen Eingangsbereich | BE | BE | 43 | 28.6 |  | 1229.8 | EN+ | 4.7778 | 136.6444 | jeweils Alle Gewerke | 0
246 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | MFT | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0 | MFT
247 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | EN+ | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0
248 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | MBM | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0 | MBM
249 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | Jahnke | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0 | Jahnke
250 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | Hauke Runge | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0
251 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | B&M | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0 | B&M
252 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | Vieweg | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0
253 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | Koha | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0 | Koha
254 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG2 (38,8%) | DA | 22,5*0,388 | 28.6 |  | 249.678 | Lindner | 8.73 | 27.742 | jeweils | 0
255 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | EN+ | 8.73 | 43.758 | jeweils | 0
256 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | B&M | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0 | B&M
257 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | MBM | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0 | MBM
258 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | MFT | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0 | MFT
259 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | Jahnke | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0 | Jahnke
260 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | Hauke Runge | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0
261 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | Vieweg | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0
262 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | Koha | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0 | Koha
263 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-07-12 | Gegenbauer | Dach Reingung | Dach Alle Flächen beräumt (Baumisch 25 m³, 10 m³ Holz) | BG1 (61,2%) | DA | 22,5*0,612 | 28.6 |  | 393.822 | Lindner | 13.77 | 43.758 | jeweils | 0
105 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | Hauke Runge | 3% | 747.5235 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0
106 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | MFT | 3% | 747.5235 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0
107 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | B&M | 4% | 996.698 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0 | B&M
108 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | EN+ | 8% | 1993.396 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0 | EN+
109 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | Vieweg | 8% | 1993.396 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0
110 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | Jahnke | 8% | 1993.396 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0
111 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | Lindner | 11% | 2740.9195 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0 | Lindner
112 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24917.45 | MBM | 25% | 6229.3625 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0
113 | 2.AR | 2019-09-03 |  |  |  | Gegenbauer | BE - Reinigung | BE - Reinigung | BE | / | pauschal | pauschal | pauschal | 24916.45 | Koha | 5% | 1245.8225 | Be Reinigung nach Auftragsvolumen +/-Ermessen BÜ | 0 | Koha
495 |  | NA 10-004 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Vorhaltung Gerüst Durchgang zum Müllhof | WG |  | 4 StWo | 21.2 | 0 | 84.8 | Jahnke | 4 StWo | 84.8 | verlängerte Vorhaltung Verzug in Leistung | 0 | Jahnke
302 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | B&M |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | B&M
303 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | Vieweg |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0
304 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | Hauke Runge |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0
305 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | MFT |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MFT
306 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | Jahnke |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Jahnke
307 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | MBM |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MBM
308 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | EN+ |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0
309 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | Lindner |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Lindner
310 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG2 (38,8%) | DA |  |  |  | 3267.6196 | Koha |  | 363.0688 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Koha
311 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | MFT |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MFT
312 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | EN+ |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0
313 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | MBM |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | MBM
314 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | Lindner |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Lindner
315 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | B&M |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | B&M
316 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | Vieweg |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0
317 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | Koha |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Koha
318 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | Hauke Runge |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0
319 | NA 02 | NA 02 |  |  | 2019-03-06 | Hildebrandt | Mehrkosten Schäden | Mehrkosten wiederholende Leistungen Schäden an fertiggestellte Leistung | BG1 (61,2%) | DA |  |  |  | 5154.0804 | Jahnke |  | 572.6756 | jeweils Alle Gewerke | 0 | Jahnke
320 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-03-27 | Jahnke | nachträglicher Einbau von Lüfter | Wasser gesaugt für KB, Material verlagert | BG1 | DA | 18 | 37.97 |  | 683.46 | keine Weiterbelastung (BH) | 18 | 0 | bauseits | 683.46 | keine Weiterbelastung (BH)
321 | Stundenzettel | 1 |  |  | 2019-03-13 | Jahnke | nachträglicher Einbau von Schanenhälsen | Dachfläche getrocknet und von Wasser befreit für Kernbohrung, Schwanenhalt eingebaut, geöffnete Fläche von Wasser befreit etc. | BG1 | DA | 19 | 37.97 |  | 721.43 | keine Weiterbelastung (BH) | 19 | 0 | bauseits | 721.43 | keine Weiterbelastung (BH)
322 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 742.63 | 0 | 742.63 | EN+ | 12 | 742.63 | Einmalzahlung | 0
323 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 742.63 | 0 | 742.63 | Jahnke | 12 | 742.63 | Einmalzahlung | 0 | Jahnke
324 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 742.63 | 0 | 742.63 | Lindner | 12 | 742.63 | Einmalzahlung | 0 | Lindner
325 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | / |  | 0 | 742.63 | Hauke Runge | 0 | 742.63 | Einmalzahlung | 0
326 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | / |  | 0 | 742.63 | Vieweg | 0 | 742.63 | Einmalzahlung | 0
327 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 4 | 286.38 | 0 | 1145.52 | Jahnke | 4 | 1145.52 | Miete Container Dez18-März19 | 0 | Jahnke
328 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Einmalzahlung siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 1343.7 | 0 | 1343.7 | MBM | 12 | 1343.7 | Einmalzahlung | 0 | MBM
329 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 286.38 | 0 | 3436.56 | EN+ | 12 | 3436.56 | Miete Container Sep 18-Sep19 | 0
330 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 286.38 | 0 | 3436.56 | Vieweg | 12 | 3436.56 | Miete Container Sep 18-Sep19 | 0
331 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 286.38 | 0 | 3436.56 | Hauke Runge | 12 | 3436.56 | Miete Container Sep 18-Sep19 | 0
332 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 12 | 286.38 | 0 | 3436.56 | Lindner | 12 | 3436.56 | Miete Container Sep 18-Sep19 | 0
333 | Nachtrag 33 | Nachtrag 33 |  |  |  | KOHA | Container | Container Miete siehe Containerkosten aufstellung vom 21.09.2018 | BE |  | 14 | 671.8 | 0 | 9405.2 | MBM | 14 | 9405.2 | Miete Container Sep 18-Nov19 2Container (Gebrauchsüberlasung) Koha | 0 | MBM
334 | 43.AR | NA 38 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | div. Leistungen |  |  | / | / | 0 | 7977.17 | in Prüfung | 0 | 7977.17 | in Prüfung | 0
335 | 43.AR | NA 31 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Nachtrag Bauaufzüge GEDA 1500 | BE |  | / | / | 0 | 11358.12 | MBM | 0 | 11358.12 | Geänderte Anfordeurungen | 0 | MBM
541 | 1.AR |  |  | 1.AR | 2019-04-05 | FolienKartell | Kratzer entfernt | Kratzer in noch nicht Abgenommen Scheiben | BG1 | 5.OG | 1 STk | 1080 |  | 1080 | MBM |  | 1080 | Beschädigte Glasscheibe |  | MBM
542 | 1.AR |  |  | 1.AR | 2019-04-06 | FolienKartell | Kratzer entfernt | Kratzer in noch nicht Abgenommen Scheiben | BG2 | 6.OG | 1 STk | 1080 |  | 1080 | MBM |  | 1080 | Beschädigte Glasscheibe |  | MBM
344 | 43.AR | 02.2._.090 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Fassadengerüst, LK4, Gebrauchsüberl. | BE |  | 159357.79 | 0.2 | 0 | 31871.558 | MBM | 33908.68 | 6781.736 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
342 | 43.AR | 02.2._.250 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Gerüstbekleidung mit Netz, Vollflächig, Verlängerung | BE |  | 112097.5 | 0.04 | 0 | 4483.9 | MBM | 32875 | 1315 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
339 | 43.AR | 03.2._.080 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Fassadengerüst, LK4, Gebrauchsüberl. | BE |  | 80998.86 | 0.2 | 0 | 16199.772 | MBM | 16230.01 | 3246.002 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
337 | 43.AR | 04.2._.040 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Fassadengerüst, LK4, Gebrauchsüberl. | BE |  | 47320.96 | 0.2 | 0 | 9464.192 | MBM | 11512.52 | 2302.504 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
336 | 43.AR | 04.2._.220 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung | BE |  | 20004.5 | 0.23 | 0 | 4601.035 | MBM | 4413.08 | 1015.0084 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
345 | 43.AR | 02.2._.020 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Fußgängertunnel,Gebrauchsüberlassung | BE |  | 5556.2 | 2.34 | 0 | 13001.508 | MBM | 1327.97 | 3107.4498 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
343 | 43.AR | 02.2._.190 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Überbrückung, LK3, Gebrauchsüberlassung | BE |  | 3710.6 | 0.88 | 0 | 3265.328 | MBM | 1832 | 1612.16 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
338 | 43.AR | 03.2._.210 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Überbrückung, LK4, Gebrauchsüberlassung | BE |  | 2945.1 | 1.17 | 0 | 3445.767 | MBM | 828.2 | 968.994 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
346 | Stundenzettel | 2018-10-04 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | Bautüren | Montage Bautür BT2 Montage Bautür BT1 Rampe auf Gerüst BT1 Rampe vor Aufzug BT1 Decke abstenneb 1.OG BT1 | BG2 (38,8%) |  | 21 | 33.08 | 0 | 694.68 | keine Weiterbelastung (BH) | 21 | 0 | Bauseits | 694.68 | keine Weiterbelastung (BH)
347 | Stundenzettel | 2018-10-04 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | Bautüren | Montage Bautür BT2 Montage Bautür BT1 Rampe auf Gerüst BT1 Rampe vor Aufzug BT1 Decke abstenneb 1.OG BT1 | BG1 (61,2%) |  | 21 | 33.08 | 0 | 694.68 | keine Weiterbelastung (BH) | 21 | 0 | Bauseits | 694.68 | keine Weiterbelastung (BH)
348 | Stundenzettel | 2018-09-05 |  |  |  | KOHA | Beräumung | Vattenfall - Material abladen (Vattenfall nicht vor Ort) | allg. |  | 1 | 33.08 | 0 | 33.08 | Vattenfall | in Prüfung | 0 |  | 0
349 | Stundenzettel | 2018-08-23 |  |  |  | KOHA | Reinigung | Aufrämungsarbeiten - UG Achse G-J / X2 | BG1 |  | 1.5 | 33.08 | 0 | 49.62 | keine Weiterbelastung (BH) | 1.5 | 0 | Bauseits | 49.62 | keine Weiterbelastung (BH)
350 | Stundenzettel | 2018-07-18 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | Bauseits | Decke Müllaufzug Ausschalen | BG1 |  | 2 | 33.08 | 0 | 66.16 | keine Weiterbelastung (BH) | 2 | 0 | Bauseits | 66.16 | keine Weiterbelastung (BH)
351 | Stundenzettel | 2018-06-26 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | nicht im HA | Decke Betonieren - Hubbühne | BG1 |  | 2 | 33.08 | 0 | 66.16 | keine Weiterbelastung (BH) | 2 | 0 | keine Weiterbelastung (BH) | 66.16 | keine Weiterbelastung (BH)
352 | Stundenzettel | 2018-06-06 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | nicht im HA | Aufzug Einbauteil Wand aufstellen für Einbauteil. Montage Einbauteil + Schalung und Bewehrung | WG |  | 32 | 33.08 | 0 | 1058.56 | keine Weiterbelastung (BH) | 32 | 0 | Bauseits | 1058.56 | keine Weiterbelastung (BH)
353 | Stundenzettel | 2018-05-23 | NA 36/ AN 33 |  |  | KOHA | nicht im HA | Müllaufzug Bühne Ausbauen - Neue Decke Schalen Achse K-J. Bewehrung Einkleben Hilti Hit | BG1 |  | 24 | 33.08 | 0 | 793.92 | keine Weiterbelastung (BH) | 24 | 0 | Bauseits | 793.92 | keine Weiterbelastung (BH)
354 | Stundenzettel | 2018-05-15 |  |  |  | KOHA | nicht im HA | Erdreich aus den EG BG1 beseitigt Handtransport. Boden entsorgt 10m³ | BG1 (61,2%) |  | 38 | 33.08 | 0 | 1257.04 | keine Weiterbelastung (BH) | 38 | 0 | Bauseits | 1257.04 | keine Weiterbelastung (BH)
355 | Stundenzettel | 2018-05-15 |  |  |  | KOHA | nicht im HA | Erdreich aus den EG BG1 beseitigt Handtransport. Boden entsorgt 10m³ | BG2 (38,8%) |  | 38 | 33.08 | 0 | 1257.04 | keine Weiterbelastung (BH) | 38 | 0 | Bauseits | 1257.04 | keine Weiterbelastung (BH)
356 | Stundenzettel | 2018-01-08 | NA 28 |  |  | KOHA | Verfüllung | Verfüllarbeiten Fundament Innenhof (Handschachtung) | WG |  | 6 | 33.08 | 0 | 198.48 | keine Weiterbelastung (BH) | 6 | 0 | Bauseits | 198.48 | keine Weiterbelastung (BH)
357 | Stundenzettel | 2017-11-30 | NA 24 |  |  | KOHA | Kratzer in Schalhaut | Foyer-Wand neubeplanken wegen Kratzer in Schalhaut. Als Nachtrag angeboten |  |  | 9 | 33.08 | 0 | 297.72 | keine Weiterbelastung (BH) | 9 | 0 | Bauseits | 297.72 | keine Weiterbelastung (BH)
358 | Stundenzettel | 2017-10-26 | NA 01 .1 (pauschaliert) |  |  | KOHA | Bauzaun | Bauzaun Linienstr. 34 Abbau. Bauzaun neu aufstellen. Strapenschild Abbau |  |  | 24 | 33.08 | 0 | 793.92 | keine Weiterbelastung (BH) | 24 | 0 | Bauseits | 793.92 | keine Weiterbelastung (BH)
359 | Stundenzettel | 2017-10-24 |  |  |  | KOHA | Krandemontage | Baustelle beräumt für Autokran Rückbau Trägerverbau inkl. Bauzaun Bereich Einfahrt |  |  | 15 | 33.08 | 0 | 496.2 | keine Weiterbelastung (BH) | 15 | 0 | Bauseits | 496.2 | keine Weiterbelastung (BH)
360 | Stundenzettel | 2017-10-04 |  |  |  | KOHA | Bauzaun | Umstellen Bauzaun Torstr. |  |  | 4 | 33.08 | 0 | 132.32 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | Bauseits | 132.32 | keine Weiterbelastung (BH)
361 | Stundenzettel | 2017-09-29 |  |  |  | KOHA | Bauzaun | Bauzaunfelder + Füße vom öffentlichen Straßenland entfernt und auf Baustelle zwischengelagert |  |  | 4 | 33.08 | 0 | 132.32 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | Bauseits | 132.32 | keine Weiterbelastung (BH)
362 | Stundenzettel | 2017-07-27 | NA 01 .1 (pauschaliert) |  |  | KOHA | Fundamenterder | BG1 Sohle UG - Herstellen der Schlitze für Fundamenterder Achse A-J / X1-X3. Verlängerung des Fundamenterders im Bereich der Außenwände. Wassersaugen im Bereich der Bodenschlitze. Fugen schließen mit Betonestrich. | BG1 |  | / | s. Studenzettel | 0 | 1568.77 | keine Weiterbelastung (BH) | / | 0 | Bauseits | 1568.77 | keine Weiterbelastung (BH)
363 | Stundenzettel | 95079 | nein | 4.AR | 12.07. - 15.04.2019 | Lindner | Demontage Wand 1.OG BG2 | Demontage der bereits gestellten GK Trennwand im BT 2 1.OG Raum 02.01.02 | BG2 | 1.OG | 15 | 47 | 0 | 705 | Mieterwunsch Creandum | 15 | 705 | Creandum | 0 | Mieterwunsch Creandum
364 | Stundenzettel | 95077 | nein | 4.AR | 18.03. - 20.03.2019 | Lindner | Brandschutzschiebetore | Öffnen der Vorsatzschale und Außenwand Fassadenverkleidung im Bereich der Nische für Schiebetore 2-5.OG BG1 , teilweise Rückbau der GK-Verkleidung im Treppenbereich für die Befestigung der Schiebetore | BG1 | 2-5.OG | 32 | 47 | 0 | 1504 | MFT | 32 | 1504
365 | Stundenzettel | 95076 | nein | 4.AR | 2019-03-14 | Lindner | zusätzliche Revis | Montage und Verspachtelung einer zusätzlichen Reviöffnung für Fettabscheider im 3.OG Achse H/ x2 | BG1 | Achse H 3.OG | 3 | 47 | 114,25 (Revi n.WB) | 141 | Suhrkamp | 3 | 141 | Mieterwunsch | 0
366 | Stundenzettel | 84685 | nein | 4.AR | 2019-01-10 | Lindner | fehlende ELT Leistung | Öffnen von GK Trennwänden in 5.OG wegen Verlegung fehlender Elektro Kabel sowie im Nachgang neu verschließen und spachteln | BG1 | Büros | 10 | 47 | 34.55 | 504.55 | Vieweg | 10h + 20,00 | 504.55 |  | 0
367 | Stundenzettel | 109366 | nein | 8.AR | 2019-09-30 | Lindner | Türtransport | Transportzulage für das Vertragen von Holztürblättern aus dem Bereich BG1/ EG zwischenlager in das WG 1-5.OG, per Handtransport | BG1 |  | 18 | 47 | 0 | 846 | keine Weiterbelastung (BH) | 18 | 0 | bauseits | 846 | keine Weiterbelastung (BH)
368 | Stundenzettel | 109365 | nein | 8.AR | 20.09. - 26.09 .2019 | Lindner | Bautüren | Herstellen einer prov. Tür für den Verschluß des Eingangsbereich BG2 sowie morgens und abends, öffnen und schließen | BG2 | Eingang BG2 | 11 | 47 | 0 | 517 | keine Weiterbelastung (BH) | 11 | 0 | bauseits | 517 | keine Weiterbelastung (BH)
369 | Stundenzettel | 109364 | nein | 8.AR | 2019-09-19 | Lindner | Planung | Schließen von Aussparrungen im Fußbodenbereich (BG2 WC 5+6. OG) die auf Grund zu hoher Installationen nicht überbaut werden konnten Anarbeiten Estrich im 5.OG / Dusche/ WG da Dusche verkleinert wurde. | BG2 | WC 5+6.OG | 3.5 | 47 | 101.8 | 266.3 | BA | 3,5 h+101,8 /2 | 133.15 | jeweils | 0 | BA
370 | Stundenzettel | 109364 | nein | 8.AR | 2019-09-19 | Lindner | Planung | Schließen von Aussparrungen im Fußbodenbereich (BG2 WC 5+6. OG) die auf Grund zu hoher Installationen nicht überbaut werden konnten Anarbeiten Estrich im 5.OG / Dusche/ WG da Dusche verkleinert wurde. | BG2 | WC 5+6.OG | 3.5 | 47 | 101.8 | 266.3 | Protec | 3,5 h+101,8 /2 | 133.15 | jeweils | 0
371 | Stundenzettel | 109362 | nein | 8.AR | 11.10. - 15.10.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | Schließen von Fehl und Fädelbohrungen nach Kabelzug in den WC Anlagen BG2 1-6.OG und schließen der Dosenbohrungen im Bereich der Vorsatzschalen WC H/ D 1-4.OG für die Montage von Spiegeln | BG2 | WC 1-6. OG | 10 | 47 | 0 | 470 | Vieweg | 10 | 470 |  | 0
372 | Stundenzettel | 109361 | nein | 8.AR | 21.10. - 23.10.2019 | Lindner | Schottung Lüftung | Wohngebäude 1-4.OG Install. Schächte im Flurbereich + GK Decke im WC 4.OG Öffnen und nach Umbau bzw. Vervollständigung der Lüftung neu verschließen der Install. Schächte im oben genannten Bereich. Die innere Abschottung mußte versetzt werden und neu abgedichtet werden | WG | 1-4.OG | 30 | 47 | 70.78 | 1480.78 | EN+ | 30h +70,78 | 1480.78 |  | 0
373 | Stundenzettel | 109360 | nein | 8.AR | 2019-09-19 | Lindner | zusätzliche Revis | Einbau und Verspachtelung nachträgliich geforderter Revis + öffnen und schließen GK Wand für den Einbau eines UA Profil für die Haustechnik | WG | 5.OG | 6 | 47 | 76,19 (Revi) | 282 | EN+ | 6 | 282 |  | 76.19
374 | Stundenzettel | 109359 | nein | 8.AR | 16.09. - 19.09.2019 | Lindner | in Prüfung | Fertigstellung der zurückgestellten GK Lochdecke, im EG Besprechungsraum BG1, wgn noch fehlender Angaben über Leuchtenband und Verkabelung der Türanlage | BG1 | EG Besprechung | 15 | 47 | 0 | 705 | Protec | 15 h | 705 |  | 0
375 | Stundenzettel | 109358 | nein | 8.AR | 16.09. - 27.09.2019 | Lindner | Türtransport | Beräumung Türen, Türzagrben und Material was eingebaut werden soll vom BG1 / EG zu BG2 EG für die Verlegung vom Fußboden | BG1 | Gastro | 38 | 47 | 0 | 1786 | keine Weiterbelastung (BH) | 38 | 0 | Bauseits | 1786 | keine Weiterbelastung (BH)
376 | Stundenzettel | 109357 | nein | 8.AR | 10.09. - 11.09.2019 | Lindner | Planung | Änderung der GK-Vorsatzschale im WC D 01.UG.04 (Demontag und Neumontage der Unterkonstruktion) | BG1 | UG | 4 | 47 | 30 | 218 | BA | 4h + 30 | 109 |  | 0
377 | Stundenzettel | 109357 | nein | 8.AR | 10.09. - 11.09.2019 | Lindner | Planung | Änderung der GK-Vorsatzschale im WC D 01.UG.04 (Demontag und Neumontage der Unterkonstruktion) | BG1 | UG | 4 | 47 | 30 | 218 | Protec | 4h + 30 | 109 |  | 0
378 | Stundenzettel | 109356 | nein | 8.AR | 2019-09-06 | Lindner | eigenständiges Öffnen der Wände seitens | Schließen und Verspakctelt der GK Trennwand die durch Haustechnik eigenständig geöffnet wurde | BG1 | R. 01.4.02 | 3 | 47 | 0 | 141 | Hauke Runge | 3 | 141 |  | 0
379 | Stundenzettel | 109355 | nein | 8.AR | 04.09. - 05.09.2019 | Lindner | zusätzliche Revis | Montage einer zusätzlichen Revi-Öffnung 600*600 im Bereich Teeküche für ELT Montage von 5 STK Reviöffnungen in den Vorsatzschalen / Abstellräume | BG2 (38,8%) | EG /Teeküche BG2 1-5 OG Abstellrum | 30.5 | 47 | 483.5 | 1917 | Vieweg | 30,5h +483,5*0,388 | 743.796 |  | 0
380 | Stundenzettel | 109355 | nein | 8.AR | 04.09. - 05.09.2019 | Lindner | zusätzliche Revis | Montage einer zusätzlichen Revi-Öffnung 600*600 im Bereich Teeküche für ELT Montage von 5 STK Reviöffnungen in den Vorsatzschalen / Abstellräume | BG1 (61,2%) | EG /Teeküche BG2 1-5 OG Abstellrum | 30.5 | 47 | 483.5 | 1917 | Vieweg | 30,5h +483,5*0,612 | 1173.204 |  | 0
381 | Stundenzettel | 109354 | nein | 8.AR | 30.08.2019 | Lindner | zusätzliche Revis | Montage einer zus. Revi. Öffnung im Flurbereich 4.OG. Schließen vom Wanddurchbrüchen nach Umsetzung der Abwasserleitung 4.OG. Montage von zus. Revi.Öffnungen im Flurbereich 5.OG, 2Stk | WG | 4.- 5.OG, Flur + Abstellraum | 5 | 47 | 240.59 | 475.59 | EN+ | 5 | 475.59 |  | 0
382 | Stundenzettel | 109353 | nein | 8.AR | 2019-08-30 | Lindner | Entfall Ablagenischen Wannen | Wohngebäude WC, Nochmaliger Materialtransport und einrichten der Arbeitsplätze für das schließen von GK-Vorsatzschalen nach Entfall der Ablagenischen im Wannenbereich | WG | 1. -3.OG, WC | 3 | 47 | 0 | 141 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 | 0 | Bauseits | 141 | keine Weiterbelastung (BH)
383 | Stundenzettel | 109352 | nein | 8.AR | 22.08. - 23.08.2019 | Lindner | zusätzliche Revis | Montage und Verspachtelung von nachträglich einzubauenden Revisionsöffnungen in GK-Lochdecke | BG1 | 4.OG, Raum 01.04.05 + Raum 01.04.01 | 5.5 | 47 | 42.76 | 301.26 | EN+ | 5,5h + 42,76 | 301.26 |  | 0
384 | Stundenzettel | 109351 | nein | 8.AR | 14.08. - 15.08.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | Nachbesserung von GK-Trennwänden, die durch fremdgewerke beschädigt werden. | BG1 | 1, -6.OG | 7 | 47 | 0 | 329 | Vieweg | 7 | 329 |  | 0
385 | Stundenzettel | 109350 | nein | 8.AR | 2019-08-08 | Lindner | Revis schließen | nochmaliges verschließen aller Revis in allen Bereichen des BG1 1-6.OG | BG1 | 1-6.OG | 2 | 47 | 0 | 94 | Hauke Runge | 0.66667 | 31.3333 | jeweils TAG | 0
386 | Stundenzettel | 109350 | nein | 8.AR | 2019-08-08 | Lindner | Revis schließen | nochmaliges verschließen aller Revis in allen Bereichen des BG1 1-6.OG | BG1 | 1-6.OG | 2 | 47 | 0 | 94 | Vieweg | 0.66667 | 31.3333 | jeweils TAG | 0
387 | Stundenzettel | 109350 | nein | 8.AR | 2019-08-08 | Lindner | Revis schließen | nochmaliges verschließen aller Revis in allen Bereichen des BG1 1-6.OG | BG1 | 1-6.OG | 2 | 47 | 0 | 94 | EN+ | 0.66667 | 31.3333 | jeweils TAG | 0
388 | Stundenzettel | 109349 | nein | 8.AR | 08.08. - 12.08.2019 | Lindner | eigenständiges Öffnen der Wände seitens Vieweg | Nochmaliges verschließen (nach eigenständigem Öffnen) der GK-Lochdecken im Bereich F90 Wand / Treppenhaus für das Schotten von Kabeldurchführungen, sowie neu verspachteln | BG1 | 1-6. OG | 14 | 47 | 50 | 708 | Vieweg | 14 h+50,00 | 708 | nachträgliches schließen | 0
389 | Stundenzettel | 109348 | nein | 8.AR | 2019-08-08 | Lindner | Schutz Bodenbelag Flur BG1 | Verlegung von Schutzabdeckung aus Filzgruppen und Hartfaserplatten im Bereich BG1 Eingang und Treppenhauspodest 1-5.OG Schutzmaßnahme für den anstehenden Umzug des Nutzer. | BG1 | EG-5.OG | 8 | 47 | 438 | 814 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 | 0 | Bauseits | 814 | keine Weiterbelastung (BH)
390 | Stundenzettel | 109347 | nein | 8.AR | 02.08. - 06.08.2019 | Lindner | Abstossen von Putz | Abstoßen und Reinigen der Wandflächen im Sockelbereich (verputzte Wände) für die Verlegung von Parkett und Sockelleisten (Feststellung vor Ort mit Herrn Rumpf) | WG | 1-5.OG | 5 | 47 | 0 | 235 | B&M | 5 | 235 |  | 0 | B&M
391 | Stundenzettel | 109346 | nein | 8.AR | 01.08. - 12.08.2019 | Lindner | Verzug Fassadenarbeiten | Schließen und Verspachteln von Öffnungen im GK Vorsatzschalen im 1-4.OG BG2 WC Herren und Dmen. Ein Verschluß war erst nach der Demontage der Gerüstbauer möglich und konnte nicht im Zuge der Montage ausgeführt werden. | BG1 | 1-4.OG | 11.5 | 47 | 50 | 590.5 | MBM | 11,5 h +50,00 | 590.5 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
392 | Stundenzettel | 109345 | nein | 8.AR | 31.07. - 14.08.2019 | Lindner | Brandschutzanforderung | Montage einer zus. F90 Vorsatz im EG / Besprechungsraum BG1 Bereich Feuerlöscher | BG1 | EG | 8.5 | 47 | 59.1 | 458.6 | keine Weiterbelastung (BH) | 8,5 h+ 59,1 | 0 | Brandschutzanforderzung | 458.6 | keine Weiterbelastung (BH)
393 | Stundenzettel | 109344 | nein | 8.AR | 26.07. - 30.07.2019 | Lindner | Suhrkamp Wunsch | Umbau der GK Trennwände, Türoffnungen und VSS laut aktueller Planung vom 09.07.2019 | BG1 | UG WC | 17 | 47 | 123.78 | 922.78 | Suhrkamp | 17 h+123,78 | 922.78 | Mieterwunsch | 0
394 | Stundenzettel | 109343 | nein | 8.AR | 2019-07-24 | Lindner | Mangelbehebung aus Brandschutz Vieweg | Aufgrund zu hoher Leitungsführung, durch die bereits montierte GK Laibung im F90 GK Wänden müssen diese nochmals umgebaut werden. Sonst keine Schottmontage möglich | BG1 | 1-6.OG | 6 | 47 | 0 | 282 | Vieweg | 6 | 282 | nochmaliger Umbau | 0
395 | Stundenzettel | 109342 | nein | 8.AR | 2019-07-22 | Lindner | Aufzugsportale | Anlieferung und Einlagerung vom gefertigten Aufzugsportalen die nicht eingebaut wurden | WG | UG | 5 | 47 | 0 | 235 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 | 0 | Bauherrenwunsch | 235 | keine Weiterbelastung (BH)
396 | Stundenzettel | 109341 | nein | 8.AR | 15.07. - 16.07.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | Schließen und spachteln von diversen Fehlbohrungnen und Kabelschlitzen in GK Vorsatzschalen sowie GK Wänden | BG1 | 1-6.OG | 7.5 | 47 | 30 | 382.5 | Vieweg | 7,5 h +30,0 | 382.5 | Schließen der Kabelschlitze | 0
400 | Stundenzettel | 959076 | nein |  |  | Lindner | Suhrkamp Wunsch | *Montage, verspachtlen zusätzlichen revi-Öffnung in GK-Trennwand BG1 - 3.OG | BG1 |  | 3 | 47 | 0 | 141 | Suhrkamp | 3 | 141 | Mieterwunsch | 0
401 | Stundenzettel | 112193 | nein | 8.AR | 2019-10-30 | Lindner | Fehlbohrungen | Schließen und verspachteln der GK Schachtwand im 5.OG / WGB nach Montage eines zusätzlichen Waschamaschienenanschlusses | WG | 5.OG Flur | 4 | 47 | 30 | 218 | Protec | 4 h +30,0 | 218 | zusätzlicher Waschmaschienenanschluss | 0
402 | Stundenzettel | 112192 | nein | 8.AR | 2019-10-30 | Lindner | Fehlbohrungen | Schließen von Fehl - und Fädelbohrungen in den GK Trennwänden (WG B / 5.OG Flur zu Dusche) nach Kabelzug | WG | 5.OG Flur zu Dusche | 2 | 47 |  | 94 | Vieweg | 2 | 94 | Fehlbohrungen geschlossen | 0
403 | Stundenzettel | 112191 | nein | 8.AR | 2019-10-30 | Lindner | zusätzliche Revis | Einbau und Verspachtelung nachträgliich geforderter Revis im bereits fertig gestellten Bereichen, 4OG WC im Deckenbereich für zusätzl. Lüfter im Deckenhohlraum 5OG: Schacht zur Decke über zus. Waschmaschinenenanschluss | WG | 4+5 OG | 4 | 47 | 174.78 | 362.78 | Protec | 4 h +174,78 | 362.78 | nicht in Planung | 0
404 | Stundenzettel | 109370 | nein |  | 2019-10-26 | Lindner | Suhrkamp Gastro | Montage eine zus. Rohverkleidung aus GK im Abstellraum BG2 2.OG inkl. Verspachtelung | BG2 | 2.OG Abstellraum | 4 | 47 | 10 | 188 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 | 0 | bauseits | 188 | keine Weiterbelastung (BH)
405 | Stundenzettel | 109369 | nein |  | 2019-10-25 | Lindner | Suhrkamp Gastro | Für den anstenenden Verguß der Bodenflächen muß die Estrichabstellung, die für ausstehende Kernbohrungen entfernt wurde , nochmals montiert werden. GK Trennwände im Gastro-Beriech EG BG1 | BG1 | EG Gastro | 4 | 47 |  | 188 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | bauseits | 188 | keine Weiterbelastung (BH)
406 | Stundenzettel | 105507 | nein | 8.AR | 2019-10-24 | Lindner | zusätzliche Revis | 3.OG BG2 Mehraufwand für das nachträgliche Herstellen + Einbau eines Revisionsrahmen nach Fertigstellung der Oberbeläge (Hohlraumboen) An + Abfahrt (Beschleunigung) | BG2 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | En+ | 4 | 188 | Nachträgliches Öffnen des HOBO's | 0
407 | Stundenzettel | 105483 | nein | 8.AR | 29.07. - 08.08.2019 | Lindner | Brandschutzanforderung | Rückbau und Neubau des Hohlraumbodens im Bereich der Feuerlöschleizungen für den nachträglichen Einbau eines F90 VVS | BG1 |  | 6 | 47 | 30 | 312 | keine Weiterbelastung (BH) | 6 | 0 | Bauseits/ Brandschutz- anforderung | 312 | keine Weiterbelastung (BH)
408 | Stundenzettel | 105482 | nein | 8.AR | 2019-07-29 | Lindner | Bodentanks mussten versetzt werden | Mehraufwand für das nachträglich Hergestellen von BT-Ausschnitten in 2.OG + Versetzen eines Drallanschlusses in EG | BG2 (38,8%) |  | 8 | 47 | 0 | 376 | Vieweg | 3.104 | 145.888 |  | 0
409 | Stundenzettel | 105482 | nein | 8.AR | 2019-07-29 | Lindner | Bodentanks mussten versetzt werden | Mehraufwand für das nachträglich Hergestellen von BT-Ausschnitten in 2.OG + Versetzen eines Drallanschlusses in EG | BG1 (61,2%) |  | 8 | 47 | 0 | 376 | Vieweg | 4.896 | 230.112 |  | 0
410 | Stundenzettel | 105481 | nein | 8.AR | 19.07. - 08.08.2019 | Lindner | Versicherungsfall | Rückbau und Neubau des Hohlraumbodens in 5.OG in Bereich des Wasserschadens | BG1 |  | 12 | 47 | 0 | 564 | Bauwesensversicherung | 12 | 0 | Bauwesenversicherung | 564 | Bauwesensversicherung
411 | Stundenzettel | 96218 | ja | NA31 | 2019-06-06 | Lindner | Mangelbehebung H&R | Mehraufwand für nachträgliche Ergänzungsarbeiten am Hohlraumboden und Instandsetzung.. | BG1 |  | 8 | 47 | 0 | 376 | Hauke Runge | 8 | 376 | Mangelbeseitigung | 0
412 | Stundenzettel | 95110 | nein | 7.AR | 2019-06-06 | Lindner | Änderung der Kabeldurchführng Brandschutzanforderung | Rückbau der Vorabbeplankung in deren Teil der F90 Schachtwand nach diversen Änderung der Kabelführung. Schließung der nicht mehr benötigten Leibungen. Neumontage der Vorabbeplankung 6.OG | BG1 |  | 7 | 47 | 21.4 | 350.4 | Vieweg | 7h +21,4 | 350.4 | nachträglich geänderte Kabelführung | 0
413 | Stundenzettel | 95109 | nein | 7.AR | 2019-06-05 | Lindner | Rohbautoleranzen ausgleich | Änderung der GK-Vorsatzschale auf Grund von Maßtoleranzen zur Rohbauoffnung - Türoffnung BG1 EG Teeküche | BG1 | EG | 4 | 47 | 0 | 188 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | Bauseits | 188 | keine Weiterbelastung (BH)
414 | Stundenzettel | 95108 | nein | 7.AR | 2019-05-29 | Lindner | Brandschutzschiebetore UK | Verschließen, anarbeiten, aufdoppeln und verspachteln der geöffneten GK-Verkofferungen im Bereich Schiebtor/narrative Treppe nach Angabe FA. MFT. Aufbringung einer Ausgleichschicht im Bereich Betonwand. BG1 2.- 6.OG | BG1 |  | 36 | 47 | 128.5 | 1820.5 | MFT | 36 h +128,50 | 1820.5 | in Teilen MFT Planungsfehler seitens MFt | 0 | MFT
415 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG2 (38,8%) |  | 46 | 47 | 0 | 838.856 | Vieweg | 5.9493 | 279.6187 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
416 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG2 (38,8%) |  | 46 | 47 | 0 | 838.856 | Hauke Runge | 5.9493 | 279.6187 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
417 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG2 (38,8%) |  | 46 | 47 | 0 | 838.856 | EN+ | 5.9493 | 279.6187 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
418 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG1 (61,2%) |  | 46 | 47 | 0 | 1323.144 | Vieweg | 9.384 | 441.048 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
419 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG1 (61,2%) |  | 46 | 47 | 0 | 1323.144 | EN+ | 9.384 | 441.048 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
420 | Stundenzettel | 95107 | nein | 7.AR | 28.05. - 03.06.2019 | Lindner | Beschädigung der Dachaufbauten | Reperatur der beschädigten Dacheinhausungen nach Montage der Huastechnik Dachfläche über 6.OG BG1 + BG2 | BG1 (61,2%) |  | 46 | 47 | 0 | 1323.144 | Hauke Runge | 9.384 | 441.048 | jeweils Bechädigungen behoben | 0
421 | Stundenzettel | 95106 | nein | 7.AR | 2019-05-27 | Lindner | Leuchtenausschnitte | Vergrößern der Leuchtenausschinte von 120mm auf 215mm in allen GK-Lochdecken 1. -6.OG BG2 | BG2 |  | 8 | 47 | 0 | 376 | Vieweg | 8 | 376 |  | 0
422 | Stundenzettel | 95105 | nein | 7.AR | 23.05. - 28.05.2019 | Lindner | Planung | Öffnen und Einbau zusätzlicher Abhängung, Profilen und Holzverstärkungen für Vorhangschiene, neu verschliesen und spachteln der GK-Lochdecke 6.OG BG1 Flur | BG1 |  | 29 | 47 | 347.8 | 1710.8 | BA | 29 h +409,46 | 1710.8 | fehlene Planung | 0 | BA
423 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | MFT | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0 | MFT
424 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | EN+ | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0
425 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | MBM | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0 | MBM
426 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | Jahnke | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0 | Jahnke
427 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | Koha | 0.44444 | 0 | in Klärung | 0 | Koha
428 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | Hauke Runge | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0
429 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | B&M | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0 | B&M
430 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | Vieweg | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0
431 | Stundenzettel | 95104 | nein | 7.AR | 2019-05-22 | Lindner | Reinigung | Reinigung der Bodenfläche im EG-Besprechungsraum und Teeküche von Müll und Restmaterial für die Verlegung von Hohlraumboden | BG1 |  | 4 | 47 | 0 | 188 | Lindner | 0.44444 | 20.8889 | jeweils Durch alle Gewerke | 0
432 | Stundenzettel | 95103 | nein | 7.AR | 2019-05-17 | Lindner | Schindleranforderung | Montage von Vorsatzschalen im Bereich BG1 UG/Aufzugsschacht | BG1 | UG | 7 | 47 | 109.2 | 438.2 | keine Weiterbelastung (BH) | 7 h +109,2 | 0 | Bauseits | 438.2 | keine Weiterbelastung (BH)
433 | Stundenzettel | 95102 | nein | 7.AR | 14.05. - 16.05.2019 | Lindner | Brandschutzschiebetore UK | Öffnen der Vorsatzschalen und Fassadenwände für Änderung sowie zusätzliche Einbringung von Unterkonstruktion 2.OG - 5.OG BG1 Bereich Brandschutzschiebetor | BG1 |  | 21 | 47 | 49.92 | 1036.92 | BA | 21 h + 49,92 / 2 | 518.46 | jeweils Planungsun stimmigkeitn | 0
434 | Stundenzettel | 95102 | nein | 7.AR | 14.05. - 16.05.2019 | Lindner | Brandschutzschiebetore UK | Öffnen der Vorsatzschalen und Fassadenwände für Änderung sowie zusätzliche Einbringung von Unterkonstruktion 2.OG - 5.OG BG1 Bereich Brandschutzschiebetor | BG1 |  | 21 | 47 | 49.92 | 1036.92 | MFT | 21 h + 49,92 / 2 | 518.46 | jeweils Planungsun stimmigkeitn | 0 | MFT
435 | Stundenzettel | 95101 | nein | 7.AR | 2019-05-13 | Lindner | Mangelbehebung H&R | Öffnen der bereits geschlossen GK-Trennwand im bereich Flur zu WC für den Umbau Leitungen 4.OG WG | WG |  | 1.5 | 47 | 0 | 0 | Hauke Runge | 1.5 | 70.5 | Mangelbehebung | 0
436 | Stundenzettel | 95100 | nein | 7.AR | 15.07. - 18.07.2019 | Lindner | eigenständiges Öffnen der Wände seitens Vieweg | Schließen und Verspachteln der eigenständig durch ELT geöffnete GK-lochdecken im bereich Flur F90 Wand zu TRH 1.OG-6.OG BG1 | BG1 |  | 11 | 47 | 50 | 567 | Vieweg | 11 h + 50,00 | 567 | Fehlbohrungen geschlossen | 0
437 | Stundenzettel | 95099 | nein | 7.AR | 2019-07-08 | Lindner |  | Öffnen und Änderung der Rohrabstände, neu verschließen und spachteln der Schachtwand im 6.OG BG1 | BG1 |  | 3 | 47 | 0 | 141 | EN+ | 3 | 141 | Mangelbehebung | 0
438 | Stundenzettel | 95098 | nein | 7.AR | 2019-06-18 | Lindner | Brandschutzschiebetore UK | Neu anbinden und verschließen der Vorsatzschalen im Bereich der Außenfassade/Brandschutzschiebetore 2.OG - 5.OG | BG1 |  | 50 | 47 | 250 | 2600 | MFT | 50h +250,0 | 2600 | musste nachträglich geöffnet werden | 0 | MFT
439 | Stundenzettel | 95097 | nein | 7.AR | 14.06. - 18.06.2019 | Lindner | Planung | Öffnen und Umbau der bereits gebauten GK-Trennwände für den Einbau von Abluft- bzw. Schattenfugen 1.OG - 3.OG | BG1 |  | 51 | 47 | 103.02 | 2500.02 | Protec | 51 h + 103,02 | 2500.02 | hier fallen noch Material kosten an | 0
440 | Stundenzettel | 95080 | nein | 7.AR | 2019-04-18 | Lindner | Planung | Verbreiterung der Installationswände von 0,20cm auf 0,30cm im Bereich Eingang zu Küche auf Grund von Maßtoleranzen zur Haustechnik 1.OG - 3.OG WGB | WG |  | 14 | 47 | 80 | 738 | BA | 14h + 80,00 | 369 | jeweils | 0
441 | Stundenzettel | 95080 | nein | 7.AR | 2019-04-18 | Lindner | Planung | Verbreiterung der Installationswände von 0,20cm auf 0,30cm im Bereich Eingang zu Küche auf Grund von Maßtoleranzen zur Haustechnik 1.OG - 3.OG WGB | WG |  | 14 | 47 | 80 | 738 | Protec | 14h + 80,00 | 369 | jeweils | 0
443 | Stundenzettel | 95078 | nein | 7.AR | 02.05. - 21.06.2019 | Lindner | Leuchtenausschnitte | Umbau der Leuchtenausschnitte im Lochdeckenbereich auf Grund von Maßtoleranzen BG1 1.- 6.OG | BG1 |  | 377 | 47 | 1406.21 | 19125.21 | Protec | 19.125,21/2 | 9562.605 | Planungskooridination hier fallen noch Material kosten an | 0
444 | Stundenzettel | 95078 | nein | 7.AR | 02.05. - 21.06.2019 | Lindner | Leuchtenausschnitte | Umbau der Leuchtenausschnitte im Lochdeckenbereich auf Grund von Maßtoleranzen BG1 1.- 6.OG | BG1 |  | 377 | 47 | 1406.21 | 19125.21 | Vieweg | 19.125,21/2 | 9562.605 | Planungskooridination hier fallen noch Material kosten an | 0
445 | Stundenzettel | 95075 | nein | 4.AR | 2019-03-05 | Lindner | fehlende Leerrohre | Aufdopplung der Betonwand auf Grund fehlender Leerrohre für ELT-Kabel | BG1 | Achse Y2/x2, 3.OG | 7 | 47 | 50 | 379 | Koha | 7 h + 50,00 | 379 |  | 0 | Koha
446 | Stundenzettel | 95074 | nein | 4.AR | 06.03. - 25.03.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | *BG1: Schließen vorspachteln von Fehlbohrungen in GK-Trennwänden und Decken-Holräumen. | BG1 | 4-6.OG | 9 | 47 | 6 | 429 | Vieweg | 9 | 429 | Bohrungen Vieweg verschlossen | 0
447 | Stundenzettel | 95073 | nein | 4.AR | 26.02. - 27.02.2019 | Lindner | Planungskooridination | Demontage der einseitig Beplankten GK Trennwände auf Grund von Änderung von 100 auf 125mm, Aufdopplung der WC Wände mit GK-Streifen | BG1 |  | 33.5 | 47 | 441.4 | 2015.9 | BA | (33,5/2)+(441,40/2) | 1007.95 | Planungskooridination | 0
448 | Stundenzettel | 95073 | nein | 4.AR | 26.02. - 27.02.2019 | Lindner | Planungskooridination | Demontage der einseitig Beplankten GK Trennwände auf Grund von Änderung von 100 auf 125mm, Aufdopplung der WC Wände mit GK-Streifen | BG1 |  | 33.5 | 47 | 441.4 | 2015.9 | Protec | (33,5/2)+(441,40/2) | 1007.95 | Planungskooridination | 0
449 | Stundenzettel | 95072 | nein | 4.AR | 2019-03-06 | Lindner | Bautüren | *EG: Rückbau der Bautür und Holzverkleidung für das Einbringung der Hubtisch, sowie anschließend neu verschließen | BG1 | EG | 4 | 47 | 0 | 188 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | Bauseits | 188 | keine Weiterbelastung (BH)
450 | Stundenzettel | 95071 | nein | 4.AR | 11.02. - 25.02.2019 | Lindner | erneutes Öffnen der TB Wände | Öffnen der Gk-Lochdecken und des angrenzenden F90 Schacht für die Anbringung der Klimageräte | BG1 |  | 13.5 | 47 | 50 | 684.5 | EN+ | 12 +50,00 | 684.5 | Montage Klimagerät | 0
451 | Stundenzettel | 84690 | nein | 4.AR | 11.02. - 25.02.2019 | Lindner | Suhrkamp Wunsch | *Öffnen und nach montage einer Rohrleitung + neue anarbeiten und Spachteln der Lochdecken Fettabscheider/ Achse H | BG1 |  | 7 | 47 | 82.33 | 411.33 | Suhrkamp | 7 | 411.33 | Mieterwunsch | 0
452 | Stundenzettel | 84689 | nein | 4.AR | 2019-02-18 | Lindner | Einbringöffnung | Demontage der Gewebefolien und Holzunterkonstruktion im Bereich der Einbringöffnungen 1.- 6OG für den Einbau der Fassade | BG1 | 1. - 6.OG | 5 | 47 | 0 | 235 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 | 0 | Bauseits | 235 | keine Weiterbelastung (BH)
453 | Stundenzettel | 84688 | nein | 4.AR | 14.02. - 13.03.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | *BG1: Schließen von Fehlbohrungen in Deckenhohlraum-Flurbereich und in den Wandflächen | BG1 |  | 33 | 47 | 24.63 | 1575.63 | Vieweg | 33 | 1575.63 | Bauseits | 0
454 | Stundenzettel | 84687 | nein | 4.AR | 06.02. - 18.02.2019 | Lindner | falsche Öffnungsgrösse von EN+ angegeben (verschraubung wurde nicht miteingemessen) | *BG1: Vergrößern (der durch Haustechnik angegebenen Öffnungensmaße für BSK) in den F90 Trennwände Achse I | BG1 | 1-6.OG | 24 | 47 | 0 | 1128 | EN+ | 24 | 1128 | Bauseits | 0
455 | Stundenzettel | 84686 | nein |  | 2019-01-25 | Lindner | Planänderung | Änderung der Unterkonstruktion für WC Vorsatzschalen in den WC-Anlagen Achse X1-X2 laut Planänderung vom 12.12.2018 | BG1 | 3+6.OG | 6 | 47 | 0 | 282 | in Prüfung | in Prüfung | 0 |  | 0
456 | Stundenzettel | 84684 | nein | 4.AR | 2019-01-07 | Lindner | in Prüfung | Verschließ einer Öffnung in Rohbetondecke | BG1 |  | 2 | 47 | 10 | 104 | keine Weiterbelastung (BH) | 2 | 0 | Bauseits | 104 | keine Weiterbelastung (BH)
457 | Stundenzettel | 84683 | nein | 1.AR | 17.12. - 19.12.2018 | Lindner | Planung | Änderung der Unterkonstruktion in allen WC Bereichen BG1 1. - 5.OG auf grund von Anpassung HLS-Pläne/Arch.-Pläne | BG1 | 1. - 5.OG | 14 | 47 | 61.66 | 719.66 | BA | 7 | 390.66 | jeweils an BA/ Protec / | 0
458 | Stundenzettel | 84683 | nein | 1.AR | 17.12. - 19.12.2018 | Lindner | Planung | Änderung der Unterkonstruktion in allen WC Bereichen BG1 1. - 5.OG auf grund von Anpassung HLS-Pläne/Arch.-Pläne | BG1 | 1. - 5.OG | 14 | 47 | 61.66 | 719.66 | Protec | 7 | 390.66 | jeweils an BA/ Protec / | 0
459 | Stundenzettel | 84682 |  | 1.AR | 03.12. - 04.12.2018 | Lindner | vergessene Isolierung Lüftungskanäle im Schacht | Rückbau von Unterkonstruktion für Schacht- und Install.Wände für den Einbau von Lüftungskanälen und fehlender Isolierung | BG2 (38,8%) |  | 4 | 47 | 0 | 188 | EN+ | 1.552 | 72.944 | Mangelbehebung | 0
460 | Stundenzettel | 84682 | nein | 1.AR | 03.12. - 04.12.2018 | Lindner | vergessene Isolierung Lüftungskanäle im Schacht | Rückbau von Unterkonstruktion für Schacht- und Install.Wände für den Einbau von Lüftungskanälen und fehlender Isolierung | BG1 (61,2%) |  | 4 | 47 | 0 | 188 | EN+ | 2.448 | 115.056 | Mangelbehebung | 0
461 | Stundenzettel | 84681 | nein | 1.AR | 07.11. - 09.11.2018 | Lindner | Einbringöffnung | Montage einer Holzkonstruktion und abhängen von gewebefolien in Bereich der Einbringöffnungen als Wetterschutz. | BG1 |  | 33 | 47 | 305 | 1856 | keine Weiterbelastung (BH) | 33 | 0 | Bauseits | 1856 | keine Weiterbelastung (BH)
462 | Stundenzettel | 79967 | in prüfung | 8.AR | 04.03. - 07.03.2019 | Lindner | Fehlbohrungen Vieweg | Verschließen von Bauseitshergestellt öffnungen in Hohlraumboden (Suchbohrungen der ELT Firma) | BG1 |  | 20.5 | 47 | 180 | 1143.5 | Vieweg | 20.5 | 1143.5 | Öffnen und Schließen vom Hohlraumboden | 0
463 | Stundenzettel | 79966 | nein | 8.AR | 11.02. - 04.03.2019 | Lindner | Vergessene Datenleitungen im Hohlraumboden kurz vor Teppichverlegung | Nachträgliches Rückbau und neubau von Hohlraumboden für die Umverlegung von Elektro -Leitungen- im Boden 1.OG Datenkabel vom Schacht T4 zum IT Raum | BG1 |  | 9 | 47 | 50 | 473 | Vieweg | 9 | 473 | Datenkabel vergessen | 0
464 | Stundenzettel | 79965 | nein | 8.AR | 2019-02-11 | Lindner | Suhrkamp Wunsch | *BT1: Nachträgliches Rückbau + Neubau von hohlraumboden für nachträgliche Kernbohrungen für Lüftungsleitung auf Anweisung der Bauleitung DGI Fettabscheider Achse H | BG1 | 1-6.OG | 8 | 47 | 70 | 446 | Suhrkamp | 8 | 446 | Mieterwunsch | 0
465 | Stundenzettel | 79961 | nein | 3.AR | 24.10. - 08.11.2018 | Lindner | Fussbodenaufbauhöhe an Kreuzungspunkten TGA zu niedrig | Mehraufwand zur Montage Holhlraumboden. Anpassung der Platten an Kälteleitungen und Abwasserrohre | BG1 | 2-4.OG | 10 | 47 | 80 | 550 | BA | 5 | 275 | jeweils | 0
466 | Stundenzettel | 79961 | nein | 3.AR | 24.10. - 08.11.2018 | Lindner | Fussbodenaufbauhöhe an Kreuzungspunkten TGA zu niedrig | Mehraufwand zur Montage Holhlraumboden. Anpassung der Platten an Kälteleitungen und Abwasserrohre | BG1 | 2-4.OG | 10 | 47 | 80 | 550 | Protec | 5 | 275 | jeweils | 0
467 | NA 11 | NA 11-001 | NA 11 |  | 2019-01-25 | MBM | Brandschotts | Ertüchtigung Bransperre | BG1 | Nord |  |  |  | 24465.24 | keine Weiterbelastung (BH) |  | 0 | bauseits | 24465.24 | keine Weiterbelastung (BH)
468 | Stundenzettel | 4 |  |  | 2019-04-26 | MBM | Entfernung Dachpappe | Entfernung Dachpappe für Montage PR Fassade EG | BG1 | EG | 3 | 53 |  | 159 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 | 0 | bauseits | 159 | keine Weiterbelastung (BH)
469 | Stundenzettel | 3 |  |  | 2019-07-01 | MBM | Montage Bautür | Einbau/ Wiedermontage Bautür inkl. Holzverschlag | BG1 | EG | 8 | 53 |  | 424 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 | 0 | bauseits | 424 | keine Weiterbelastung (BH)
470 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-06-28 | MBM | Demontage Bautür | Demontage Bauteile inkl. Holzverschlag für Eingangstür Sü Fassade EG | BG1 | EG | 4 | 53 |  | 212 | keine Weiterbelastung (BH) | 4 | 0 | bauseits | 212 | keine Weiterbelastung (BH)
471 | Stundenzettel | 1 |  |  | 2019-01-16 | MBM | Beräumung EG | Beräumung EG Fläche zur Montage PF Fassade | BG1 | EG | 17.5 | 53 |  | 927.5 | keine Weiterbelastung (BH) | 17.5 | 0 | bauseits | 927.5 | keine Weiterbelastung (BH)
472 | Kosten-schätzung |  |  |  | 2020-01-28 | RNC | Freistemmen Bodntanks Aussparungen |  | BG2 | EG | 10 | 45 | 0 | 450 | in Prüfung | in Prüfung |  | in Prüfung | 0 | in Prüfung
341 | 43.AR | 02.2._.300 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberlassung | BE |  | 1768 | 2.34 | 0 | 4137.12 | MBM | 319.5 | 747.63 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
340 | 43.AR | 03.2._.020 |  |  |  | KOHA | Gerüstvorhaltung Fassade | Fußgängertunnel, gebrausüberlassung | BE |  | 1663.42 | 2.34 | 0 | 3892.4028 | MBM | 398.14 | 931.6476 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
494 |  | NA 10-006 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Vorhaltung Gerüst Unterdecken | BG1 |  | 912 | 0.24 | 0 | 218.88 | MBM | 912 | 218.88 | verlängerte Vorhaltung Verzug in Leistung UD BG1 | 0 | MBM
473 | 6.AR | Pos. 1.002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.01.001: Gitterträger als vertikale Aussteifung des Gerüstes im Attikabereich 6.OG | BG1 (61,2%) | 6.OG | 580 | 2 | 0 | 1160 | MBM | 354.96 | 709.92 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
477 | NA 09 | NA09/NV06 |  |  | 2019-06-25 | Spektral | Demontage Gerüst | Fassadengerüst Vorzeitig Demontieren Fluchttüren | BG1 | Nord Fluchttüren |  |  |  | 684.25 | MBM |  | 684.25 | Brandschutzanforderung | 0 | MBM
478 | NA 09 | NA09/NV06 |  |  | 2019-06-25 | Spektral | Demontage Gerüst | Fassadengerüst Vorzeitig Demontieren VSS für Innenausbau | BG2 | Nord VSS |  |  |  | 1410.15 | MBM |  | 1410.15 | vorzeitiges Abrüfsten Innenausbau | 0 | MBM
479 | 6.AR | NA08-003 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Einzelgerüst mit Leitergang Achse X1/K-L als Austockung des vorhandenen Gerüstes von 20m auf 26m mit zusätzlichen Gerüstverankerungen und vertikaler Aussteifung mittel Gitterträger. | BG2 (38,8%) |  | 1 | 1430 | 0 | 1430 | MBM | 0.388 | 554.84 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
480 | 6.AR | NA08-003 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Einzelgerüst mit Leitergang Achse X1/K-L als Austockung des vorhandenen Gerüstes von 20m auf 26m mit zusätzlichen Gerüstverankerungen und vertikaler Aussteifung mittel Gitterträger. | BG1 (61,2%) |  | 1 | 1430 | 0 | 1430 | MBM | 0.612 | 875.16 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
481 | NA 08 | NA08/NV05 |  |  | 2019-06-24 | Spektral | Brandschotts | Aufrüsten Fassadengerüst Brandschotts | BG1 | Nord |  |  |  | 875.16 | MBM |  | 875.16 | Brandschutzanforderung | 0 | MBM
482 | NA 08 | NA08/NV05 |  |  | 2019-06-24 | Spektral | Brandschotts | Aufrüsten Fassadengerüst Brandschotts | BG2 | Nord |  |  |  | 876.16 | MBM |  | 554.84 | Brandschutzanforderung | 0 | MBM
474 | 6.AR | Pos. 1.002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.01.001: Gitterträger als vertikale Aussteifung des Gerüstes im Attikabereich 6.OG | BG2 (38,8%) | 6.OG | 580 | 2 | 0 | 1160 | MBM | 225.04 | 450.08 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
484 | 6.AR | NA06-009 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verkängerung der Vorhaltung zu Pos. NA06-008:Passantenschutztunnel Achse Y1 X1 als vorgestellte Konstruktion | BG1 |  | 247.5 | 1.44 | 0 | 356.4 | MBM | 247.5 | 356.4 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
483 | 6.AR | NA07-006 |  |  |  | Spektral | Bautenschutmatte | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos. NA07-005: Bautenschutzmatte auf Dachfläche montieren. | WG |  | 84 | 0.45 | 0 | 37.8 | keine Weiterbelastung (BH) | 84 | 0 | Bauseits | 37.8 | keine Weiterbelastung (BH)
484 | Stundenzettel | Vieweg Stundenzettel Nr 50 |  | SR | 2019-08-30 | Vieweg | ELT-Leistungen | gem. PTC: Neuinstallation RBG, 30 h | wird geprüft |  | 30 | 35 |  | 1050 | Hauke Runge |  | 1050 |  |  | Hauke Runge
487 | NA 06 | NA06/NV03 |  |  | 2019-04-03 | Spektral | Brücken Fassadengerüst | Brücken für Fassadengerüst Versorger | BG1 | Nord |  |  |  | 672 | MBM |  | 672 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
475 | 6.AR | Pos. 01.007 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.01.006: Gerüstaufzug als Lastenaufzug | BG2 (38,8%) | / | 23 | 80 | 0 | 1840 | MBM | 8.924 | 713.92 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
476 | 6.AR | Pos. 01.007 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.01.006: Gerüstaufzug als Lastenaufzug | BG1 (61,2%) | / | 23 | 80 | 0 | 1840 | MBM | 14.076 | 1126.08 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
493 |  | NA 10-008 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Vorhaltung aus Gerüst für Unterdecken | BG1 |  | 22 | 1.44 | 0 | 31.68 | MBM | 22 | 31.68 | verlängerte Vorhaltung Verzug in Leistung | 0 | MBM
490 | 6.AR | NA01-004 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.NA01-03: Gerüstabfang für Stemm- und Schachtarbeiten Achse 1/G (WGB) | WG | WG | 20 | 21 | 0 | 420 | MBM | 20 | 420 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
492 |  | NA 11-001 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Wiederaufbau des Gerüstes Südseite, da Leistung zu beginn Aussenanlage nicht Fertiggestellt wurde. Demontage Gerüst 22.07.2019 | BG2 |  | 1 | 1140 | 0 | 1140 | MBM | 1 | 1140 | Wieder aufbau des Gerüstes da Fertigstellung bis 22.07.19 nicht erfolgt war | 0 | MBM
491 | 6.AR | NA01-002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Vorhaltung Abfangung: | BG1 |  | 20 | 21 | 0 | 420 | MBM | 20 | 420 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
488 | 6.AR | NA03-002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.NA03-001: WGB Linienstr. Achse 1/5 Ersatzkonstruktion für Auflagerfeld mit Diagonalverstrebung und horizontalem Rohrkupplungs-Verband. | WG |  | 19 | 17.7 | 0 | 336.3 | MBM | 19 | 336.3 | Bauzeitenverlängerung | 0 | MBM
489 | Stundenzettel | Vieweg Stundenzettel Nr 33 |  | SR | 2019-06-05 | Vieweg | ELT-Leistungen | gem. PTC: Mehraufwand Installation, 16 h | WG |  | 16 | 35 |  | 560 | Hauke Runge |  | 560 |  |  | Hauke Runge
496 | Stundenzettel | 2 |  |  | 2019-09-20 | Spektral | Gerüst | Umbau der Schutzgeländer im Müllhof | BG2 | Ost | 3 | 40 |  | 120 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 | 0 | bauseits | 120 | keine Weiterbelastung (BH)
497 | Stundenzettel | 1 |  |  | 2019-08-31 | Spektral | Gerüst | Passantenschutztunnel umgebaut | BG1 | Nord | 5 | 40 |  | 200 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 | 0 | bauseits | 200 | keine Weiterbelastung (BH)
498 | MK |  |  |  | 2019-11-05 | Lindner | Abbestellung Estrich | Abbruch Estrich, da Hauke Runge nicht die Heizschleifen fertiggestellt hatte | BG1 | Gastro |  |  |  |  | Hauke Runge |  | 0 |  | Kosten müssen noch ermittelt werden
499 | MK 09 |  |  |  | 2019-12-03 | Lindner | Wartezeiten Estrich | Estrichleger musste mehrer Stunden Hauke Runge warten, da hier die Heizschleifen nicht mit Wasser befüllt waren | WG | EG |  |  |  |  | Hauke Runge |  | 0 |  | Kosten müssen noch ermittelt werden
500 | MK |  |  |  | 2020-02-28 | Lindner | Anarbeiten Estrich | Konvektoren und Rinnen | BG1 | [5 empty] | Hauke Runge |  | 0 |  | Kosten müssen noch ermittelt werden
501 | MK
502 | Stundenzettel | 112220 | nein |  | 2020-01-15 | Lindner | Mangelbehebung EN+ | Schalldämpfer fehlerhaft 4-6.OG, Öffnungen vergrößern, siehe ST zettel 112198 | BG1 | 4-6.OG | 2 | 47 | 0 | 94 | EN+ | 2 | 94 | Mangelbehebung
503 | Stundenzettel | 109367 | nein |  | 2019-10-21 | Lindner | Beräumung | Beräumung von Restmaterial im BT3 / EG Gewerbe für das Stellen von TB Wändne und Vorsatzschale | WG | EG | 6 | 47 |  | 282 | EN+ | 1.5 | 70.5 | Beräumung für EN+ MBM, Jahnke, H&R
504 | Stundenzettel | 109367 | nein |  | 2019-10-21 | Lindner | Beräumung | Beräumung von Restmaterial im BT3 / EG Gewerbe für das Stellen von TB Wändne und Vorsatzschale | WG | EG | 6 | 47 |  | 282 | MBM | 1.5 | 70.5 | Beräumung für EN+ MBM, Jahnke, H&R |  | MBM
505 | Stundenzettel | 109367 | nein |  | 2019-10-21 | Lindner | Beräumung | Beräumung von Restmaterial im BT3 / EG Gewerbe für das Stellen von TB Wändne und Vorsatzschale | WG | EG | 6 | 47 |  | 282 | Jahnke | 1.5 | 70.5 | Beräumung für EN+ MBM, Jahnke, H&R |  | Jahnke
506 | Stundenzettel | 109367 | nein |  | 2019-10-21 | Lindner | Beräumung | Beräumung von Restmaterial im BT3 / EG Gewerbe für das Stellen von TB Wändne und Vorsatzschale | WG | EG | 6 | 47 |  | 282 | Hauke Runge | 1.5 | 70.5 | Beräumung für EN+ MBM, Jahnke, H&R
507 | Stundenzettel | 109367 | nein |  | 2019-10-22 | Lindner | Beräumung | Beräumung von Restmaterial im BT3 / EG Gewerbe für das Stellen von TB Wändne und Vorsatzschale | WG | EG | 6 | 47 |  | 282 | Hauke Runge | 1.5 | 70.5 | Beräumung für EN+ MBM, Jahnke, H&R
508 | Stundenzettel | 109368 | nein |  | 21.10.-25.10.2019 | Lindner | Estrichabstellungen | Montage von Estrichabstellungen an 44 lfm im Bereich Fassadenanschluss auf Grund von fehlenden Bodenkonvetoren | BG1 | EG | 36 | 47 |  | 1692 | Hauke Runge | 18 | 846 | Fehlende Konvetroen, Bestellung zu spät ausgelöst, Weiter an H&R und PTC
509 | Stundenzettel | 109368 | nein |  | 21.10.-25.10.2019 | Lindner | Estrichabstellungen | Montage von Estrichabstellungen an 44 lfm im Bereich Fassadenanschluss auf Grund von fehlenden Bodenkonvetoren | BG1 | EG | 36 | 47 |  | 1692 | Protec | 18 | 846 | Fehlende Konvetroen, Bestellung zu spät ausgelöst, Weiter an H&R und PTC
510 | Stundenzettel | 112195 | nein |  | 01.11-05.11.2019 | Lindner | Türstütz | Montage eines zusätzlichen schrägen Türsturztes im Bereich Durchganstür zur TRH Keller im BG2 | BG2 | UG | 5 | 47 | 20 | 255 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 +20 € |  | sowieso- kosten | 255 | keine Weiterbelastung (BH)
511 | Stundenzettel | 112196 | nein |  | 2019-11-04 | Lindner | Estrichabstellungen | Herstellen von 2 Estrichabstellungen für die fehlenden Rinnen | BG1 | EG Gastro | 4 | 47 |  | 188 | Hauke Runge | 4 | 188 | (Suhrkamp auftrag)
512 | Stundenzettel | 112197 | nein |  | 07.11-08.11.2019 | Lindner | Sturzhöhen anpassen | Umbau Fenster un Türöffnungen nach Planänderung im Bereich Gastronomie | BG1 | EG | 18 | 47 |  | 846 | Suhrkamp | 18 | 846
513 | Stundenzettel | 112198 | nein |  | 11.11-19.11.2019 | Lindner | Mangelbehebung EN+ | Abdecken der Bücherregale und Bodenflächen, Öffnen der GK Decken, wgn Mangelbeseitigung Schalldämpfer | BG1 | 4-6.OG. | 34 | 47 | inkl. Material | 1598 | EN+ | 34 | 1598 | Mangelbehebung
514 | Stundenzettel | 112200 | nein |  | 2207-03-11 | Lindner | Zusatzanforderung Schindler | Montage einer Vorsatzschale in der in der Unterfahrt | BG1 | UG | 8 | 47 | 20 | 396 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 |  |  | 416 | keine Weiterbelastung (BH)
515 | Stundenzettel | 112200 | nein |  | 2207-03-11 | Lindner | Zusatzanforderung Schindler | Montage einer Vorsatzschale in der in der Unterfahrt | BG2 | UG | 8 | 47 | 20 | 396 | keine Weiterbelastung (BH) | 8 |  |  | 416 | keine Weiterbelastung (BH)
516 | Stundenzettel | 112211 | nein |  | 02.12.-09.12.2019 | Lindner | GK Koffer | Nochmaliger Transport+Einrichten des Arbeitsplatzes im Bereich Küchenzeile 4.OG WG nochmaliger Materialtransport Gerüstmaterial | WG | 4.OG | 5 | 47 |  | 235 | keine Weiterbelastung (BH) | 5 |  |  | 235 | keine Weiterbelastung (BH)
517 | Stundenzettel | 112212 | nein |  | 02.12-09.12.2019 | Lindner | Türsturz | vervollständigen der GK Wand Türschott nach Änderung der Türanlage, Schutz und Abdeckarbeiten | WG | 5.OG | 3 | 47 |  | 141 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 |  |  | 141 | keine Weiterbelastung (BH)
518 | Stundenzettel | 112213 | nein |  | 2019-12-02 | Lindner | Estrichabstellungen | Demontage und Beräumung der Estrichabstellungen (für fehlende Konvetroen im Fassadenbereich) Im EG BG1 Gastro | BG1 | EG Gastro | 12 | 47 |  | 564 | Hauke Runge | 12 | 282 | Weiterbelastung an H&R und PTC
519 | Stundenzettel | 112213 | nein |  | 2019-12-02 | Lindner | Estrichabstellungen | Demontage und Beräumung der Estrichabstellungen (für fehlende Konvetroen im Fassadenbereich) Im EG BG1 Gastro | BG1 | EG Gastro | 12 | 47 |  | 564 | Protec | 12 | 282 | Weiterbelastung an H&R und PTC
520 | Stundenzettel | 112214 | nein |  | 2019-12-06 | Lindner | Estrichabstellungen | Montage einer Estrichabstellung für Türaus/ Einbau WG Gewerbe | WG | EG | 2 | 47 |  | 94 | Mieterwunsch/ BH | 2 |  | MC Laughlin | 94
521 | Stundenzettel | 112215 | nein |  | 2020-01-10 | Lindner | GK Decke | Demontage GK Decke (enthalten in BAPlanung) von Innenarchitekt nicht gewünscht | BG1 | EG Gastro | 4 | 47 |  | 188 | Suhrkamp | 4 | 188 | Gastroausbau
522 | Stundenzettel | 112217 | nein |  | 2020-01-10 | Lindner | GK Sturz | Nochmaliges Anpassen der Sturzes und der Durchreiche | BG1 | EG Gastro | 16 | 47 | 20 | 772 | Suhrkamp | 16 | 772 | Gastroausbau
523 | Stundenzettel | 112218 | nein |  | 2020-01-13 | Lindner | TB anpassung | Änderung, der von der Haustechnik angebebenen Durchbruche im Bereich der Küchenwand zum Flur Garderrobe. Umbau der Unterkonstruktion und GK Laibung sowie nochmaliges einrüsten | BG1 | EG Gastro | 6 | 47 |  | 282 | Suhrkamp | 6 | 282 | Gastroausbau
524 | Stundenzettel | 112219 | nein |  | 13.01.-14.01.2020 | Lindner | Mangelbehebung Schindler | Aussagen, Grundieren und mit Zement-Fugenmörtel verfugen der Fuge zwischen Estrich und Abstellwinkel und Rohboden. Aufzugsschächte Bg1 2 Stl und BG2 1 Stl vom Eg 6.OG | BG1 | EG | 17 | 47 |  | 799 | keine Weiterbelastung (BH) | 17 |  | Schinlderanforderung | 799 | keine Weiterbelastung (BH)
525 | Stundenzettel | 112199 | nein |  | 18.11.19-19.11.19 | Lindner | Material umlagern | Umlagerung von trockenbaumaterialien und Türzargen und Türblättern EG BG2 in UG BG2 | BG2 | EG | 16 | 47 |  | 752 | keine Weiterbelastung (BH) | 0 |  |  | 752 | keine Weiterbelastung (BH)
526 | Stundenzettel | 112215 | nein |  | 2019-12-06 | Lindner | Material umlagern | Umlagern der Materialien für die Montage der Fussbodenheizung | BG2 | EG | 12 | 47 |  | 564 | Hauke Runge | 6 | 282 | Weiterbelastung an H&R und PTC
527 | Stundenzettel | 112215 | nein |  | 2019-12-06 | Lindner | Material umlagern | Umlagern der Materialien für die Montage der Fussbodenheizung | BG2 | EG | 12 | 47 |  | 564 | Protec | 6 | 282 | Weiterbelastung an H&R und PTC
528 | Stundenzettel | 117821 | NA 34 |  | 22.01.-23.01.2020 | Lindner | Sockelleisten de- und wiedermontieren | Demontage und Wiedermontage der Sockelleisten im Bereich der Balkone für die Anbrungung der Leibungsverkleidung | WG | 1. - 5.OG | 21 | 47 |  | 987 | keine Weiterbelastung (BH) |  |  |  | 987 | keine Weiterbelastung (BH)
529 | Stundenzettel | 117822 | nein |  | 2020-01-22 | Lindner | Voraabbeplankung | Erstellen einer Vorabbeplankung für die Vorsatzschale im Waschtischbereich | BG1 | EG Gastro | 3 | 47 |  | 141 | keine Weiterbelastung (BH) |  |  |  | 141 | keine Weiterbelastung (BH)
530 | Stundenzettel | 117823 | nein |  | 29.01. - 30.01.2020 | Lindner | Reviöffnung | Einbau und Verspachtelung einer zusätzlichen Revi-Öffnung im WC | WG | EG | 3 | 47 |  | 141 | Protec | 3 | 141 | fehlende Planung
531 | Stundenzettel | 117824 | nein |  | 10.02. - 11.02.2020 | Lindner | GK-Vorsatzschale | Montage einer zus. GK-Vorsatzschale im Bereich des Heizkreisverteilers und E-Vert. | WG | EG | 9 | 47 | 50 | 473 | Protec | 9 | 473 | fehlende Planung
532 | Stundenzettel | 117825 | nein |  | 2020-02-21 | Lindner | Reviöffnung | Einbau und Verspachtelung einer zusätzlichen Revi-Öffnung in GK-Vorsatzschale | BG2 | EG | 3 | 47 |  | 141 | Protec | 3 | 141 | fehlende Planung
533 | Stundenzettel | 7567 | nein |  | 2019-10-11 | B&M | Nacharbeiten | Ausbesserung nach E-Installationen | BG2 | 1. - 5.OG | 3 | 43.5 | 26.1 | 156.6 | Vieweg | 3 | 156.6 | Fehlbohrungen
534 | Stundenzettel | 7568 | nein |  | 11.10. - 16.10.2019 | B&M | Nacharbeiten | An fertigen Wandflächen Anstrich im Bereich Taster ausbessern | BG2 | 1. - 6.OG | 10.75 | 43.5 | 93.525 | 561.15 | Vieweg | 10.75 | 561.15 | Verschmutzungen
535 | Stundenzettel | 7566 | nein |  | 15.10. - 16.10.19 | B&M | Nacharbeiten | Ausbesserung nach E-Installationen | BG2 | 1. - 6.OG | 6 | 43.5 | 52.2 | 313.2 | Vieweg | 6 | 313.2 | Fehlbohrungen
536 | Stundenzettel | 8401 | nein |  | 07.10. - 10.10.19 | B&M | Nacharbeiten | Ausbesserung nach E-Installationen | BG2 | EG | 2 | 43.5 | 17.4 | 104.4 | Vieweg | 2 | 104.4 | Fehlbohrungen
537 | Stundenzettel | 8402 | nein |  | 07.10. - 08.10.19 | B&M | Nacharbeiten | Deckenlampen zusätzlich mit Klebebändern schutzen und wieder entfernen | BG1 | EG | 4 | 43.5 | 34.8 | 208.8 | keine Weiterbelastung (BH) |  |  |  | 208.8 | keine Weiterbelastung (BH)
538 | Stundenzettel | 8599 | nein |  | 25.11. - 29.11.19 | B&M | Nacharbeiten | Verputzarbeiten, sichtbare Öffnungen an Steckdosen und Tastern spachteln, und schleifen | WG | 1. - 5.OG | 5.75 | 43.5 | 50.025 | 300.15 | Vieweg | 5.75 | 300.15 | Beschädigungen bei der E-Montage
539 | Stundenzettel | 8600 | nein |  | 02.12. - 06.12.19 | B&M | Nacharbeiten | Kleine beschädigungen der fertig gestrichenen Wände infolge E-Installationen | WG | 1. - 5.OG | 15 | 43.5 | 130.5 | 783 | Vieweg | 15 | 783 | Beschädigungen bei der E-Montage
540 | Stundenzettel | 109343 | nein | 8.AR | 2019-07-25 | Lindner | Brandschutz | Auf Grund von zu höher Leitungsführung, durch die bereits montierte GK Laibung in F90 Wand müssen diese nochmals umgebaut werden | BG1 | 1-6.OG | 6 | 47 |  | 282 | Vieweg | 6 | 282
541 | Stundenzettel | Vieweg Stundenzettel Nr 57 |  | SR | 2019-09-10 | Vieweg | ELT-Leistungen | gem. PTC: Neuinstallation RBG, 16 h | wird geprüft |  | 16 | 35 |  | 560 | Hauke Runge |  | 560 |  |  | Hauke Runge
542 | Stundenzettel | Vieweg Stundenzettel Nr 51 |  | SR | 2019-09-10 | Vieweg | ELT-Leistungen | gem. PTC: Neuinstallation RBG, 13,5 h | wird geprüft |  | 13.5 | 35 |  | 472.5 | Hauke Runge |  | 472.5 |  |  | Hauke Runge
543 | Stundenzettel | 117828 | nein |  | 2020-02-26 | Lindner | vier eckige Bondentanks | Nachschneiden, ausspachteln, neu anarbeiten des Teppiches im BG1 1-3.OG, Bodentanks wurden zu klein bestellt, kleiner als in Bodenspiegelplanung eingebaut. | BG1 | 1-3. OG | 16 | 47 | 50 | 802 | Protec | 16h + 50 € | 802
544 | Stundenzettel | 8600 | nein |  | 02.12. - 06.12.19 | B&M | Randdämmstreifen entfernen enstsorgen | Randdämstreifen entfernen und entsorgen | BG2 | UG | 3 | 43.5 |  | 130.5 | keine Weiterbelastung (BH) | 3 |  |  | 130.5
545 | Stundenzettel | 11 | nein |  | 2019-02-28 | Vieweg | Leerrohre verschlossen | Mehraufwand Umverlegung Installation | BG1 | 1.OG | 4,00h | 63.72 |  | 254.88 | Koha | 4,00h | 254.88 |  | 0 | Koha
546 | Stundenzettel | 22 | nein |  | 2019-04-25 | Vieweg | Freilegen Erdungsfestpunkte | Mehraufwand Freiegung überbetonierte Bereiche | BG1 | UG | 1,00h | 63.72 |  | 63.72 | Koha | 1,00h | 63.72 |  | 0 | Koha
547 | Stundenzettel | 22 | nein |  | 2019-04-25 | Vieweg | Freilegen Erdungsfestpunkte | Mehraufwand Freiegung überbetonierte Bereiche | BG2 | UG | 0,50h | 63.72 |  | 31.86 | Koha | 0,50h | 31.86 |  | 0 | Koha
548 | Stundenzettel | 31 | nein |  | 2019-05-24 | Vieweg | Leerrohre verschlossen | Mehraufwand Umverlegung Installation | BG2 |  | 3,00h | 63.72 |  | 191.16 | Koha | 3,00h | 191.16 |  | 0 | Koha
549 | Nachtrag 35 |  | ja |  |  | Lindner | Pumpensumpf | Abdeckung Pumpemsumpf | BG1 | UG |  |  |  | 1166.09 | Koha |  | 1166.09 |  | 0 | Koha
550 | Auftrag | Rechnung 2017_030.20 |  | ja | 2020-05-11 | Vidacek | Tür Mülldurchgang | Fehlerhafte Türabmessungen, wegen Anschlusshöhen Gehwege | WG | EG |  |  |  | 230 | Bundschuh | drittel | 76.6667
551 | Auftrag | Rechnung 2017_030.20 |  | ja | 2020-05-11 | Vidacek | Tür Mülldurchgang | Fehlerhafte Türabmessungen, wegen Anschlusshöhen Gehwege | WG | EG |  |  |  |  | hhvh | drittel | 76.6667
552 | Auftrag | Rechnung 2017_030.20 |  | ja | 2020-05-11 | Vidacek | Tür Mülldurchgang | Fehlerhafte Türabmessungen, wegen Anschlusshöhen Gehwege | WG | EG |  |  |  |  | MBM | drittel | 76.6667 |  |  | MBM
553 | Stundenzettel | 36 |  | ja | 2019-07-01 | Vieweg | ELT Anschlüsse Brandschutztore | Umverlegen ELT Anschlüsse Brandschutztore | BG1 | 1. - 6.OG | 2h | 63.72 |  | 127.44 | MFT | 2,00h | 127.44 |  |  | MFT
554 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | MBM |  | 819.15 |  | 0
555 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | Lindner |  | 819.15 |  | 0
556 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | Hauke Runge |  | 819.15 |  | 0
557 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | Vieweg |  | 819.15 |  | 0
558 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | EN+ |  | 819.15 | Kostenübernahme Beschädigung | 0
558 | Rechnung 4912034 | Koha Rechnung 4912034 v. 14.01.20 |  | Einzelrechnung | 2020-01-14 | KOHA | Baucontainer Beschädigung im Nutzungszeitraum | Behebung Nutzungsschäden | Alle | BE |  |  |  | 4914.9 | Koha |  | 819.15 | Kostenübernahme Beschädigung | 0
485 | 6.AR | NA06-006 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos. NA06-005: Passantenschutzdach Achse X1/Y1 | BG1 |  | 11 | 26.8 | 0 | 294.8 | MBM | 11 | 294.8 | Bauzeitenverlängerung | 0
486 | 6.AR | NA06-002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos. NA06-001 Gerüstabfangung für Stemm-und Schachtarbeiten BG1 Süd/ Achse X3/i | BG1 |  | 8 | 21 | 0 | 168 | MBM | 8 | 168 | Bauzeitenverlängerung | 0
487 | Stundenzettel | Vieweg Stundenzettel Nr 40 |  | SR | 2019-06-03 | Vieweg | ELT-Leistungen | gem. PTC: Aufspitzen Fussboden, 2 h | WG |  | 2 | 35 |  | 70 | Hauke Runge |  | 70
489 | 6.AR | NA02-002 |  |  |  | Spektral | Gerüstvorhaltung Fassade | Verlängerung der Vorhaltung zu Pos.NA02-001: Standgerüst flächenorientiert, einschl. Leitergang sowie Anpassung an Treppenläufe und Podeste. | BG1 |  | 1 | 27 | 0 | 27 | MBM | 1 | 27 | Bauzeitenverlängerung | 0
91 | Stundenzettel | 6367 |  |  | 2019-01-08 | B&M |  | an- und abfahrt + Baustelleneinrichtung . UG-Profile Scahttenfuge geschwärzt | BG1 | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Weiterbelastung (BH) | 0 | 0 | schon im LV enthaltten